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[bookmark: _Hlk16087236]RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Art.2 si 3  din H.C.L. nr. 214/ 27.06.2019, privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale la Școala gimnaziala “Regele Mihai I” și a cheltuielilor legate de proiect

 
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a depus proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale la Școala gimnaziala "Regele Mihai I"” finanțat din Fonduri Europene prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr. POR/317/10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

Obiectivele propuse a fi atinse prin acest proiect sunt:
Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al investiției îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație si a dotării Scolii Gimnaziale “Regele Mihai I” din Municipiul Drobeta Turnu Severin, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene. Proiectul va implementa masuri de îmbunătățire a condițiilor pentru o educație de calitate, accesibila si atractiva ce va duce la creșterea participării populației școlare si a cadrelor didactice la procesul educațional, la nivelul învățământului primar si gimnazial si va duce la o scădere a abandonului școlar si a părăsirii timpurii a scolii. Proiectul contribuie si la realizarea obiectivului Programului Operațional Regional, prioritate de investiții 10.1 "Investițiile în educație, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobândirea de competențe si învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație si formare".

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îndeplinirea obiectivului general este condiționata de realizarea următoarelor obiective specifice:
- Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente Scolii Gimnaziale "Regele Mihai I" din Drobeta Turnu Severin prin lucrări de reabilitare a corpurilor de clădire existente, a cailor de acces, a instalațiilor termice, sanitare, electrice, amenajări exterioare, covor asfaltic in curtea scolii si gardul împrejmuitor;
- Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului;
- Creșterea nivelului de dotare al unității de învățământ cu sisteme informatice si didactice moderne, pentru creșterea accesului la informație si crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii;
- Conformarea cu prevederile legislației in vigoare cu privire la organizarea si funcționarea unităților de învățământ școlar si gimnazial;
- Dotarea clădirii existente cu rampe de acces si toate facilitățile pentru copii cu dizabilități;
[bookmark: _Hlk99453289]Avand in vedere aplicarea  normelor metodologice aferente OUG 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si tinand cont de faptul ca  in devizul general initial nu sunt prevazute cheltuieli cu diverse si neprevazute iar economiile sunt insuficiente acoperii sumelor necesare pentru ajustarea materialelor aferente lucrarilor de reabilitare, se impune suplimentarea bugetului aprobat initial dupa cum urmeaza:
-Valoarea totala a cheltuielilor eligible ale proiectului va ramane  2.451.512,68 lei cu TVA,
[bookmark: _GoBack]- cheltuielile neeligibile ce vor fi suportate din bugetul de stat pentru aceste ajustari se ridica la aproximativ 462.269,27 lei ( cu TVA)
- cheltuielile neeligibile ce vor fi suportate din bugetul local se ridica al aproximativ 543.030,73 lei ( cu TVA) (208.453, 13 lei, aprobati initial + 334.577,60 lei ( reprezentand atat ajustarile pentru cheltuielile neeligibile aprobate initial cat si cheltuieli diverse si neprevazute cuprinse acum in deviz pentru suplimentarea lucrarilor neprevazute, daca va fi cazul).
Asadar, valoarea totala a  proiectului devine 3.456.812,68 lei ( cu TVA), cresterea  fata de bugetul initial fiind de  796.846,87 lei  ( 462.269,27 lei (buget stat) + 334.577,60 lei ( buget local)).
Date fiind modificarile intervenite a fost necesara demararea unui act aditional la contractul de finantare . In acest sens, prin clarificarea 20 cu nr. 13375/06.04.2022, ADR  solicita HCL privind suplimentarile bugetare .
In acest sens  propunem modificarea  continutului Art. 2 si 3 din nr. 214 / 27.06.2019, dupa cum urmeaza:

Art. 2 Se aproba valoarea  totala a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale la Școala gimnaziala “Regele Mihai I”  in cuantum de 3.456.812,68 lei ( inclusiv TVA)
[bookmark: _Hlk99452890]ART 3. Se aproba contributia proprie in proiect a sumei de 1.054.330,39 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in valoare de 1.005.300 lei, (valoarea de 543.030,73 lei reprezentand suma suportata de la bugetul local conform OUG15/2021 si valoarea de  462.269,27 lei reprezentand suma suportata de la bugetul de stat) cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului in cuantum de 49.030,39 lei reprezentand co-finantarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educaționale la Școala gimnaziala "Regele Mihai I"”.
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