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Nr. ......................din......................
Vizat,
        

          Serv. Juridic


Firu Ramona

 RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Devizului general  actualizat conform OG nr. 15/2021 și a modificarii Anexei 1 la HCL nr. 167/27.06.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Regele Mihai I”
Respectând prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale și a Ordinului nr. 1336/21.09.2021, autoritatea contractanta a încheiat pentru contractul de lucrări nr. 23523/27.08.2020, Actul adițional nr. 1, înregistrat cu nr. 39783/30.09.2021. Prin actul adițional, s-a introdus formula de ajustare pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, declarat în Anexa 1.1 la actul adițional.

Pentru estimarea cheltuielilor pentru ajustarea cheltuielior directe cu materialele, s-a calculat valoarea de ajustare conform OG nr. 15/2021, prin aplicarea coeficientului de ajustare de 143,17%, calculat dupa cum urmeaza:

An=av+m*Mn/Mo, unde

av=0

m=1

Mn=157,2 – indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii noiembrie 2021 (ultimul indice publicat in Buletinul statistic de preturi nr. 11/2021).

Mo=109,80 - indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021

Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a O.G. nr. 15/2021, valoarea materialelor este de 1.008.348,34 lei fara TVA, respectiv 1.199.934,52 lei cu TVA, rezultand o valoarea de ajustarea a materialelor de 435.303,97 lei fara TVA, respectiv 518.011,73 lei cu TVA.
Pe parcursul executiei lucrarilor, s-au identificat o serie de lucrari care sunt necesare a fi executate pentru a nu periclita calitatea in timp a lucrarilor ce se executa in cadrul proiectului. Avand in vedere ca in bugetul initial nu sunt incluse cheltuieli diverse si neprevazute care sa acopere acest tip de lucrari, s-a inclus in buget suma de 244.688,69 lei fara TVA, respectiv 291.179,54 lei cu TVA.
Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului si devizul general al obiectivului de investitii a valorilor de ajustare, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii ca urmare a cresterii valorii de lucrari de constructii-montaj si prin intraducerea categoriei de cheltuieli ,,Diverse si neprevazute”, se majoreaza valoarea investitiei dupa cum urmeaza:
· Valoarea totala a investitiei: crestere cu 796.662,21 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 2.659.965,81 lei cu TVA la valoarea actualizata de 3.456.628,02 lei cu TVA
· Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu 512.061,80 lei inclusive TVA, de la valoarea initiala de 2.039.072,43 lei cu TVA la valoarea actualizata de 2.551.134,23 lei cu TVA.

Pentru suma de 471.616,95 lei cu TVA, autoritatea contractanta a depus la ADR SV Oltenia documentatia pentru finantarea de la bugetul de stat conform prevederilor OG nr. 15/2021, diferenta de 325.045,26 lei cu TVA din totalul de 796.662,21 lei cu TVA, urmand a fi suportata din bugetul local.
Avand in vedere cele expuse anterior, in conformitate cu prevederile:

-
art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-
prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

-
Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021,
  vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL a Devizul general actualizat conform OG nr. 15/2021 si a Anexei nr. 1 la HCL nr. 167/27.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, modificata cu noii indicatori financiari ai proiectului.
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA
Director executiv,

Valcu Romulus

Birou Urmarire investitii si contracte lucrari
Bobilca Niculina Gabriela
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