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Nr.  4103    din 21.04.2022



R EFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru  modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin  Hotărârea Consiliului Local nr.  31 din 24.02.2020 privind proiectul „Construire Centru Multifuncțional Recreativ” 

             Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin.(3) şi art. 30 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectul de hotărâre pentru  modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin  Hotărârea Consiliului Local nr.  31 din 24.02.2020  privind proiectul „Construire Centru Multifuncțional Recreativ” 
            Ţinand cont de prevederile  Hotărârii de Guvern  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, care la art. 10  prevede 
alin. (4) „ Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situații:
1. la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;
1. la data solicitării autorizației de construire;
1. după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții;
1. la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiții, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.
(5) Pe parcursul execuției obiectivului de investiții, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiției/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componența lucrărilor de construcții-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanțare.
Avand in vedere modificarea indicatorilor tehnico-economici  ca urmare a  devizului de lucrări la proiectul tehnic  al lucrării consider oportuna iniţierea acestui proiect dfe hotărâre. 
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