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Nr. ......................din..........................
REFERAT DE APROBARE
a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat  la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru componenta de trafic management din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542
Pentru componenta de trafic management din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542 a fost incheiat contractul de lucrari nr. 691/21.01.2021 (proiectare si executie lucrari).
Respectând prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale și a Ordinului nr. 1336/21.09.2021, autoritatea contractanta a încheiat pentru contractul de lucrări nr. 691/21.01.2021, Actul adițional nr. 1, înregistrat cu nr.39775/30.09.2021. Prin actul adițional  s-a introdus formula de ajustare pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, declarat în Anexa 1.1 la actul adițional.

Pentru estimarea cheltuielilor pentru ajustarea cheltuielior directe cu materialele, s-a calculat valoarea de ajustare conform OG nr. 15/2021, prin aplicarea coeficientului de ajustare de 126,50%, calculat dupa cum urmeaza:

An=av+m*Mn/Mo, unde

av=0

m=1

Mn=138,90 – indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii iunie 2021 (ultimul indice publicat in Buletinul statistic de preturi nr.7/2021),

Mo=109,80 - indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a O.G. nr. 15/2021, valoarea materialelor este de 2.589.844,57 lei fara TVA, respectiv 3.081.915,04 lei cu TVA, rezultand valoarea de ajustare a materialelor de 630.368,17 lei fara TVA, respectiv 750.138,12  lei cu TVA.

Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului finantat din fonduri nerambursabile POR si in devizul general al obiectivului de investitii sus-mentionat a valorilor de ajustare,  prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii a rezultat modificarea  valorii totale a investitiei si a valorii de lucrari de constructii-montaj, dupa cum urmeaza:

· Valoarea totala a investitiei: crestere cu 730.735,76.lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala faza PT de 13.904.350,45 lei cu TVA la valoarea actualizata conform OG 15/2021 de 14.635.086,21 lei cu TVA

· Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu 750.139,06 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala faza PT de 6.910.290,30 lei cu TVA la valoarea actualizata conform OG15/2021 de  7.660.429,36 lei cu TVA.

Cresterea valorii investitiei este asigurata din fonduri nerambursabile..
Avand in vedere:
-  raportul Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ………………………. , cu propuneri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si Devizul General actualizat la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru componenta de trafic management din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public, inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542 
- art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-  prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021,
vă supun spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL a indicatorilor tehnico-economici și  Devizului general actualizat  la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021 pentru componenta de trafic management din cadrul proiectului “Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare cai de transport public,  inclusiv piste de biciclisti si realizare sistem inteligent de trafic management” cod SMIS 128542.

 Se anexeaza prezentului referat Anexa nr. 1 cu indicatorii tehnico-economici, Anexa 2 - descrierea sumara a investitiei si Anexa 3- Devizul general actualizat la faza PT si in conformitate cu prevederile OG 15/2021.
INITIATOR,
PRIMAR,
SCRECIU MARIUS VASILE
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