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Vizat,
        

          Serv. Juridic


Firu Ramona

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Anexei 1 si Anexei 3 la HCL nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat  la faza PT, pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști’’, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu OG 15/2021
Respectând prevederile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscale și a Ordinului nr. 1336/21.09.2021, autoritatea contractanta a încheiat pentru contractul de lucrări nr. 22877/19.08.2020, Actul adițional nr. 1, înregistrat cu nr.39776/30.09.2021. Prin actul adițional, s-a introdus formula de ajustare pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr. 15/2021, declarat în Anexa 1.1 la actul adițional.

Pentru estimarea cheltuielilor pentru ajustarea cheltuielior directe cu materialele, s-a calculat valoarea de ajustare conform OG nr. 15/2021, prin aplicarea coeficientului de ajustare de 126,50%, calculat dupa cum urmeaza:

An=av+m*Mn/Mo, unde

av=0

m=1

Mn=138,90 – indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii iunie 2021 (ultimul indice publicat in Buletinul statistic de preturi nr.7/2021),
Mo=109,80 - indice de cost in constructii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.
Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a O.G. nr. 15/2021, valoarea materialelor este de 13.722.098,56 lei fara TVA, respectiv 16.329.297,29 lei cu TVA, rezultand valoarea de ajustare a materialelor de 3.636.356,13 lei fara TVA, respectiv 4.327.263,79 lei cu TVA.
Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului finantat din fonduri nerambursabile POR si devizul general al obiectivului de investitii a valorilor de ajustare, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii a rezultat modificarea  valorii totale a investitiei si a valorii de lucrari de constructii-montaj dupa cum urmeaza:
· Valoarea totala a investitiei: crestere cu 491.103,14.lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 45.331.691,72 lei cu TVA la valoarea actualizata de 45.822.794,86 lei cu TVA
· Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu 4.327.263,82 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 37.463.188,72 lei cu TVA la valoarea actualizata de  41.790.452,54 lei cu TVA.
Cresterea valorii investitiei este asigurata din fonduri nerambursabile.
Avand in vedere cele expuse anterior, in conformitate cu prevederile:

-
art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-
prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

-
Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 281/2021,
vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL modificarea Anexei 1 si Anexei 3 la HCL nr. 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general actualizat  la faza PT, pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști’’, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu OG 15/2021
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA
Director executiv,

Valcu Romulus

Birou Urmarire Investitii si Contracte Lucrari
Camelia Georgescu
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