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R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                    

JUDEŢUL TIMIŞ

ORAŞUL DETA

P R I M A R
Nr.  6840 /13.07.2022.                                                                                            

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai obiectivului de investiții LOT 2 - ,,Realizare piste de biciclete pe străzile Mihai Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu, accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș” proiectare și execuție, din cadrul proiectului: „Îmbunătățirea calității vieții prin reabilitarea și consolidarea locuințelor sociale, precum și realizarea pistelor de biciclete - acces la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, jud. Timiș”.

            Ca urmare a  aplicarii Ordonantei de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare la contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 1377 din data de 18.02.2021, privind realizarea obiectivului de investitii mentionat mai sus, a crescut cu valoarea ajustării pretului la materiale, cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază, din devizul general aferent  ofertei, care stă la baza întocmirii devizului general, ținând cont de art. 2, alin.(14) din Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 ,, Determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract. Preţul final al contractului de achiziţie publică/ de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului/ proiectului de investiţii care face obiectul contractului, aprobaţi potrivit legii.,, și  pentru demararea procedurii de recepție a lucrării, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizați ai proiectului „ LOT 2- ,,Realizare piste de biciclete pe străzile Mihai Eminescu, 1 Mai și Avram Iancu, accese la proprietate și acces auto la locuințele sociale, oraș Deta, Jud. Timiș”, proiectare și execuţie, proiect pe care îl propun spre dezbatere și adoptare.
PRIMAR,

                                                                        Roman Petru
