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 Nr. ......................din......................
Avizat Serviciul juridic
        

Prin raport de avizare nr........          
RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 120/2021 privind aprobarea Devizului general actualizat  la faza PT, pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare Strazi Domeniul Public al  Municipiului Drobeta Turnu Severin – Strada Doctor Vasile Gionea si Strada Gheorghe Anghel’’, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu O.U.G. 47/2022
Respectând prevederile Ordonanței de urgenta a guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica / contractelor sectoriale /contractelor de concesiune / acordurilor cadru , autoritatea contractanta a încheiat pentru contractul de lucrări nr. 39932//23.09.2021 Actul adițional nr. 1, înregistrat cu nr.28297/22.07.2022. Valoarea ajustata  s-a calculat cu  formula de ajustare pentru restul rămas de executat conform O.U.G. nr. 47/2022 :

.

  Va=Vo*[(1-p-a)*Iccn/Iccdata ref  + (p-a)]
Unde    :

   Va - reprezinta valoarea ajustata a solocitarii de plata ,

   Vo – reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor care au stat la baza incheierii contractului  

a- reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului peimit si pretul contractului

p- reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului

Iccn- reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata 

Iccdata ref – reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei , conform documentatiei de atribuire sau documentelor  aferente realizarii achizitiei directe.
Astfel, pentru restul fizic de executat la data intrarii in vigoare a OUG nr. 47/2022, este de 7.021,140,05 lei fara TVA, respectiv 8.355.156,66 lei cu TVA, rezultand valoarea de ajustare a de 1.172.594,51 lei fara TVA, respectiv  1.395.140,05 lei cu TVA.

Ca urmare a celor prezentate, prin introducerea in bugetul proiectului finantat din fonduri proprii si devizul general al obiectivului de investitii a valorilor de ajustare, prin cresterea cotelor datorate legal Inspectoratului de Stat in Constructii a rezultat modificarea  valorii totale a investitiei si a valorii de lucrari de constructii-montaj dupa cum urmeaza:

· Valoarea totala a investitiei: crestere cu 115.792,38 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 11.249.007,02 lei cu TVA la valoarea actualizata de 11.364.799,40 lei cu TVA

· Valoarea lucrarilor C+M: crestere cu 26.263,84 lei inclusiv TVA, de la valoarea initiala de 10.925.836,89 lei cu TVA la valoarea actualizata de  10.952.100,73 lei cu TVA.

Cresterea valorii investitiei este asigurata din fonduri proprii.
Avand in vedere cele expuse anterior, in conformitate cu prevederile:

-
art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

-
prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

-
Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica / contractelor sectoriale /contractelor de concesiune / acordurilor cadru
vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL modificarea Anexei 3 la HCL nr. 120/2021 privind aprobarea Devizului general actualizat  la faza PT, pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare Strazi Domeniul Public al  Municipiului Drobeta Turnu Severin – Strada Doctor Vasile Gionea si Strada Gheorghe Anghel’’, ca urmare a actualizarii Devizului general in conformitate cu O.U.G. 47/2022
DIRECTIA DEZVOLTARE LOCALA
Director executiv,

Valcu Romulus

Birou Urmarire Investitii si Contracte Lucrari
Bolfa Dumitru
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