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Instituția Arhitectului - Șef
Nr. 8725 din 25.08.2022


RAPORT DE SPECIALITATE 

[bookmark: _GoBack]privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local, a obiectivului de investiții „Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horvath Janos - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr.3, municipiul Marghita, Județul Bihor ”



 	Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita prin  Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. dorește demararea proiectului tehnic și a proiectului de execuție, pentru proiectul cu titlul: “Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horváth János - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr. 3, Municipiul Marghita, județul Bihor”  finanţat în cadrul Companiei Naționale de Investiții, “C.N.I.” S.A. prin „Programul național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”
	
Luând în calcul:

- referatul de aprobare al primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 8724/ 25.08.2022 la proiectul de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local, a obiectivului de investiții „Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horvath Janos - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr.3, municipiul Marghita, Județul Bihor ”
- Certificat de Urbanism nr. 78 din 25.08.2022 la faza obținere Documentație tehnică autorizație de construire și Proiect Tehnic; 
-  Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 28 Octombrie 2021, privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor  de interventii  si a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investitii  Dotarea si modernizarea Liceului Teoretic Horváth János Marghita, Construire clădire multifuncțională D+P+M str. 1 Decembrie nr.3, municipiul Marghita ”
· Ghidul de depunere programul nalional de construclii de interes public sau social,
etapa I, lit.a).

Caracteristici ale construcției :

CLĂDIRE MULTIFUNCȚIONALĂ
	1
	Funcțiunea
	Sală de mese, bibliotecă, sală multifunctională

	2
	Dimensiunile maxime ale construcției
	30.06 m x 13.95 m

	3
	Regim de înălțime
	D+P+M (H = 11.20m)     
H STREASINA = +6.15   
H COAMA = +9.55

	4
	Suprafața construită
	 438.15 m2

	5
	Suprafața desfasurată
	1268.25 m2

	6
	Suprafața utila totală
	 961.45 m2



Categoria de importanță a clădirii ( cf. H.G.R. nr.766 / 1997 ): C;
Clasa de importanță a obiectivului : III ;
Gradul de rezistenta la foc a construcției proiectate este : II
Categoria pericol de incendiu: C
            Având în vedere faptul că obiectivul de investiții "Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horváth János - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr. 3, municipiul Marghita, judetul Bihor” va fi realizat de Compania Națională de Investiții SA în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public și Social, subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”, a fost actualizat Devizul general, precum și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție mai sus menționat cu valoarea finanțată prin program de către CNI-SA ( PT+organizare proceduri de achiziție + lucrări de construcții și dotări)

Valoarea totală a devizului proiectului este de 17.197.096,61 lei inclusiv TVA ( 3.494.634,55 euro inclusiv TVA, în preţuri valabile în august 2022 Rata de schimb = 4,9210 lei/euro), din care:
Construcții montaj este 10.868.797,16 lei inclusiv TVA.
Creşterea în cuantum de 5.182.936,05 lei inclusiv TVA,  față de valoarea aprobată anterior prin H.C.L. nr. 209 din 28 Octombrie 2021 , este rezultată din ajustarea valorii devizului.
Conform devizului Anexa 1, valoarea de 169.724,50 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli neeligibile și este valoarea finanțată de către UAT Marghita, aferentă proiectului “Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horváth János - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr. 3, Municipiul Marghita, județul Bihor”  


Luând în considerare:
- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 8724/ 25.08.2022;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

Consider ca este oportuna promovarea proiectului de hotarare initiat de primarul municipiului Marghita care sa cuprinda urmatoarele articole : 
· Modificarea indicatorilor tehnico-economici, faza Studiu de Fezabilitate, aprobați prin H.C.L. nr. 209 din 28 Octombrie 2021 privind proiectul „Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horvath Janos - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr.3, municipiul Marghita, Județul Bihor”; conform anexei nr.2 la prezentul raport;

· Aprobarea devizului conform anexei nr.1, pentru obiectul de investiție „Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horvath Janos - Construire clădire multifuncțională D+P+M, str. 1 Decembrie, nr.3, municipiul Marghita, Județul Bihor”;


								Arhitect Șef 
				 		    arh. Balog-Tecău Daniela-Maria      
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