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Instituția Arhitectului - Șef
Nr. 9506 din 08.09.2022
RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local a obiectivului de investiție „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, Județul Bihor
 
Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita a demarat proiectul de execuție al clădirii bibliotecii municipale “Ioan Munteanu”, proiectul incluzând şi modernizarea spaţiilor verzi (parcuri) cu facilităţi recreaţionale , precum şi realizarea culoarului de legătură în zona centrală, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, proiect cu titlul „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 13, Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de invetiţii 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.  
Proiectul de investiţii se încadrează în lista de prioritate şi atinge obiectivele cheie din 
strategiile municipiului, prin creearea condiţiilor optime dezvoltării sectorului educaţional susţinut prin viitoarea investiţie “REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, contribuind astfel la reabilitarea infrastructurii de educaţie, scăderea abandonului şcolar, crearea unui mediu modern şi activ de învatare.
Luând în calcul:
· Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 15 Iulie 2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURA ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, judeţul Bihor;

· Art.1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
Prezentul obiectiv de investiţii are ca scop dezvoltarea infrastructurii educaţionale în 
Municipiului Marghita în speţă prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii bibliotecii “Ioan Munteanu”, clădire cu regim de înalţime S+P+E şi suprafaţa desfăşurată de 577, 35 mp, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi în suprafaţă de 9.629 mp, incluzând treceri de pietoni semaforizate, într-o perioadă de 12 luni, reprezentând „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”.
                 În aceste condiții se impune demararea cu prioritate a obiectului Modernizare Parc Central, obiect care reprezintă o parte componentă din investiţia „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, pe terenurile înscrise în CF. NR. 101888, 101887, 101886  cu suprafaţa însumată de 3.805 mp , fiind domeniul public al Municipiului Marghita şi teren înscris în CF. NR. 104507 cu suprafaţa de 5.824 mp, fiind domeniul public al Municipiului Marghita.
Conform extrasului de carte funciară și Certificatului de Urbanism nr. 25/ 18.03.2021 amplasamentul este situat în intravilanul municipiului.
Proiectul prevedere:
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii bibliotecii “Ioan Munteanu” care se încadreaza în următorii parametrii: regimul de înăltime S+P+E , suprafața desfăşurată este de 577.35 mp, reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi, reprezentând parcul central și amenajarea lui cu facilități de joacă și recreere pentru tineri și vârstnici, fiind în suprafaţă de 9.629 mp, incluzând treceri de pietoni semaforizate, întregul traseu fiind proiectat cu măsuri de accesibilizare pentru persoane cu dizabilități.
Categoria de importanță a clădirii bibliotecii “C” – normal; Clasa de importanță a clădirii bibliotecii “III”; Gradul de rezistentă la foc “II”; Categoria de pericol de incendiu “C”.
Valoarea totală a devizului proiectului de investitie este de 6.591.498,30 lei inclusiv TVA (față de valoarea aprobată anterior de 6.314.274,83 lei inclusiv TVA), din care:
Construcții montaj 4.843.756,03  lei inclusiv TVA ( față de valoarea aprobată anterior de 3.754.381,19 lei inclusiv TVA).
Creşterea în cuantum de 277.223,47 lei inclusiv TVA se adaugă la valoarea totală a investiției, reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”  , valoare rezultată din diferenţa pe obiectul Modernizare Parc Central , componentă a investiţiei „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI” .
Astfel, din valoarea totală a devizului proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI” judeţul Bihor :  
· valoarea devizului pe obiectul Modernizare Parc Central actualizat conform ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022  este de 2.454.144,19 lei inclusiv TVA, din care:
· valoarea aprobată iniţial prin H.C.L. nr. 143 din 15.07.2022 este 2.176.920,72 lei inclusiv TVA, reprezentând valoare rezultată din diferenţa pe obiectul Modernizare Parc Central.
Luând în considerare:
· referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 9505 / 
08.09.2022;
· Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 15 Iulie 2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURA ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, judeţul Bihor;

Solicit a se aproba: 
· Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați iniţial prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 143 din 15 Iulie 2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURA ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”, judeţul Bihor; conform anexei nr.1 la prezentul raport ,

· Aprobarea devizului actualizat conform anexei nr.2, pentru obiectul de investiție

„REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”.








Arhitect Șef, 




 

    arh. Balog-Tecău Daniela-Maria      
Anexa nr. 1  la HCL nr.   .....................................

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Denumirea obiectivului de investiții: „REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA SPAŢIILOR BIBLIOTECII MUNICIPALE “IOAN MUNTEANU” PENTRU A CREA UN CENTRU CULTURAL RECREATIV, MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL ŞI REALIZAREA CULOARULUI PIETONAL DE LEGATURĂ ÎN ZONA CENTRALĂ PENTRU A INTEGRA ZONA CULTURAL SOCIALĂ CENTRALĂ A MUNICIPIULUI”
Beneficiar: Municipiul Marghita, str. Republicii, nr.1

Amplasament: Localitatea Marghita, județul Bihor

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

· Valoare totală a investiției (INV), inclusiv TVA

Valoare totală a investiției (INV), inclusiv TVA este de 6.591.498,30 lei din care C+M este 4.843.756,03  lei (inclusiv TVA); Cheltuieli neeligibile: = 1.725.704, 89 lei  (inclusiv TVA).
· Durata de realizare a investiției este de 12 luni.
În urma implementării proiectului se vor realiza:

· Reabilitarea, modernizarea şi dotarea clădirii bibliotecii  “Ioan Munteanu”, clădire
care se încadreaza în următorii parametrii: regim de înalţime S+P+E, suprafaţa desfăşurată de 577, 35 mp, categoria de importanță a clădirii  “C” – normal; clasa de importanță a clădirii “III”; gradul de rezistentă la foc “II”; categoria de pericol de incendiu “C”.
· Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi în suprafaţă de 9.629 mp.
· Treceri de pietoni semaforizate - 2.
INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Indicatori socio-economici

· Număr de persoane care vor beneficia de investiția realizată 15.770 locuitori ai municipiului Marghita precum și locuitorii din împrejmuiri, conform datelor Institutului Național de Statistică a României – Statistici recensământ 2011.

· Număr de clădiri publice – Clădire centru cultural recreativ (bibliotecă)– modernizare, reabilitare și dotare: 1.
· Suprafaţa spaţii verzi (parcuri), reabilitare şi modernizare cu facilităţi recreaţionale: 9.629 mp.
· Număr treceri de pietoni semaforizate amenajate : 2.
FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Surse de finanțare a investiției:

· Programului Operaţional Regional, Axa Prioritară 13, Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de invetiţii 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.  

· Partea de co-finanțare a investiției va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Marghita.

