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R E F E R A T  DE  A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk117506511]privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ STRADA FUNICULARULUI, MUNICIPIUL BRAD,
 JUDEȚUL HUNEDOARA”


Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 13.12.2022 privind aprobarea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire și a Devizul general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ STRADA FUNICULARULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”, valoarea totală a Devizului General aprobat fiind de 431.464,71 lei cu TVA, respectiv 363.052,24 lei fără TVA, din care C+M 312.277,90 lei cu TVA, respectiv 262.418,41 lei fără TVA.
Devizul General este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a  documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție, prin care se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții.
	Conform prevederilor art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din  fonduri publice, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcția existentă, se actualizează, obligatoriu, prin grija beneficiarului, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.   
După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru acest obiectiv de investiții, valoarea totală a Devizului General a devenit 112.150,62 lei cu TVA, respectiv 94.823,47 lei  fără TVA, din care C+M 78.751,51 lei cu TVA, respectiv 66.177,74  lei fără TVA.
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ STRADA FUNICULARULUI, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	Invoc în susţinerea prezentului proiect de hotărâre prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, ale art. 129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.


                                                                              
PRIMAR
Florin CAZACU

