	[image: image1.png]



	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin

Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

	[image: image3.jpg]




	
	
	[image: image2.png]&
WA
24 9001
Qicetficetvto tons e o)

Nr_certificat:UIG 920








Nr. ......................din........................../2023
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici maximali actualizati la Luna Martie 2023 pentru  obiectivului de investitiiinvestitii  ,, Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de Strada Malinului si zona adiacenta’’cod SMIS 124678
In urma derularii procedurii de achizitie publica, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 13026 din 19.05.2020 având ca obiect servicii de proiectare (PAC, POE, PT+DE, documentatii obtinere avize), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor . Datorita Ajustarilor conform OUG 15/2021 , cat si dataorita notelor de renuntare si a notelor de comanda suplimentara  , valoarea investitiei  care  a  fost aprobata prin HCL nr. 91/27.04.2021, ca  indicatori tehnico –economici la faza PT  s-a modificat prin actualizarea devizului general la luna Martie 2023  astfel:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la 7.747.587,49 lei la 9.349.206,64 lei, rezultând o crestere cu 1.601.619,15 lei  cu TVA 

Valoarea totală a investiției (INV)  fără TVA: de la  6.518.275,93 lei la 7.867.420,11 lei, rezultând o crestere cu 1.349.144,18 lei fără TVA
din care, 

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : de la   5.215.995.39 lei  la 7.304.202,86 lei, rezultând o crestere  de 2.088.207,47 lei cu TVA 
Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: de la  4.383.189,40  lei la 6.137.985,60  lei, rezultând o crestere de 1.754.796,20 lei fără TVA 
In conformitate cu prevederile:

· art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

· art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată; 
· prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

Având în vedere :

Raportul Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ………………………. , cu propuneri privind procedura de aprobare a Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici maximali actualizati la Luna Martie 2023 pentru  obiectivului de investitii ,, Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de Strada Malinului si zona adiacenta’’
· , prin aplicarea prevederilor  art. 7 alin (6) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

· art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

· art. 36, alin 2, lit.b si c, coroborat cu alin 4, lit. d si art. 45 alin 2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;

· art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată; 
· prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,

vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL aprobarea Devizului general si a indicatorilor tehnico- economici maximali actualizati la Luna Martie 2023 pentru  obiectivului de investitii ,, Revitalizarea spatiului urban din zona marginalizata delimitata de Strada Malinului si zona adiacenta’’
. Se ataseaza prezentului raport de specialitate :

Anexa 1 – Indicatorii  tehnico – economici maximali

Anexa 2 - Deviz general al obiectivului de investitii actualizat Martie 2023
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HCL  91/27.04.2021 
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