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R E F E R A T    D E   A P R O B A R E 
privind aprobarea Devizului General, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții „DESFIINȚARE REȚEA AGENT TERMIC PRIMAR ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”


[bookmark: _Hlk130384326]	Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 157/2022 s-a aprobat Documentația tehnico-economică și Devizului General pentru obiectivul de investiții „DESFIINȚARE REȚEA AGENT TERMIC PRIMAR ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”.
Valoarea Devizului General aprobat a fost de 101.159,20 lei cu TVA, respectiv 85.108 lei fără TVA, din care C+M = 80.920 lei cu TVA, respectiv 68.000 lei fără TVA.	
Devizul General este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a  documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție, prin care se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții.
	Conform prevederilor art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din  fonduri publice, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentației  de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcția existentă, se actualizează obligatoriu prin grija beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.   
	După finalizarea procedurilor de achiziție publică, valoarea totală a Devizului General a devenit 86.854,21 lei cu TVA, respectiv 73.566,69 lei fără TVA, din care C+M = 68.841,86 lei cu TVA, respectiv 57.850,31 lei fără TVA.	  
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului General, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții „DESFIINȚARE REȚEA AGENT TERMIC PRIMAR ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad proiectul de hotărâre în forma prezentată.	 
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art.129 alin. 2 lit. d, alin. 4 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
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