Nr.8055/ 07.03.2023

NOTA JUSTIFICATIVA

in baza prevederilor OG47/ 2022

privind suplimentarea contractelor de finantare ca urmare a introducerii clauzei de ajustare a pretului

in contractele de executie lucrari pentru acoperirea cresterii preturilor la materiale

pentru obiectivul de investitie

Realizare si dotare scoala in satul Cristesti, comuna Puiesti, judetul Vaslui

Beneficiar: UAT COMUNA PUIESTI, Judetul VASLUI

Executant: Asocierea SC CADVYLL CONST SRL - SC PENCRAFT SRL - SC PROEDIL SRL

Contract de proiectare si executie nr. 12359/NT2469/ 04.10.2019

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 47/ 2022 (OUG47) s-a stabilit ca pentru obiectivele de investiţii finanţate, integral sau parţial, din fondurile publice prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare (asa cum este cazul prezentului contract), aflate în derulare la data intrării în vigoare a OUG47, in cuprinsul careBia este introdusa clauza de ajustare a pretuluipotrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/ 2021, pentru restul de executat la momentul intrarii in vigoare a OUG47, la solicitarea Contractantului, se vor ajusta preturile confom prevederilor OUG47, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor.

Avand in vedere faptul ca s-a creat cadrul legislativ care permite unitatilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale Etapi a II-a a Programului National de Dezvoltare Locala sa solicite suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat in vederea finalizarii obiectivelor de investiti, astfel incat sa se poata asigura accesul la servicii esentiala a intrgii populatii, cresterea calitatii vietii si evitarea riscului de depopulare in comunitatile subdezvoltate, UAT COMUNA PUIESTI, Judetul Vaslui, transmite prezenta

Nota privind justificarea solicitarii de suplimentare a Contrcatului de Finantare cu suma de 924.352,86 lei  inclusiv TVA.

Conform contractului de finantare incheiat intre UAT COMUNA PUIESTI si MDRAPFE nr. 3644 din04.06.2018 si actele aditionale ulterioare, valoarea investitiei este urmatoarea:

- 1.877.293,33 lei inclusiv TVA – Valoarea totala

- 1.217.774,17lei inclusiv TVA – Valoarea finantata de la Bugetul de Stat

Valoarea suplimentara necesara a rezultat ca urmare a centralizarii in cadrul Devizului a tuturor cheltuielilor realizate pana la data prezentei, inclusiv cele sustinute de la Bugetul Local, cat si cele decontate de la Minister, de la Bugetul de Stat, precum si a valorilor actualizate de executant, in baza prevederilor OG15/2021 si OUG47/2022, conform adreselor primite de UAT COMUNA PUIESTI din partea SC CADVYLL CONST SRL, situatie redata in continuare.

ACTUALIZARE OG15 – SP2

C =  (ICCM)n / (ICCM)ianuarie2021 x P + (1 – P)

C = 146.00/109.80 x 0.4582 + (1 – 0.4582) = 1.1511

Va = C x Vo = 1.511 x 56,493.38 + 85,655.16 = 150,685.27 lei fara TVA

ACTUALIZARE OG15 – SP3

C =  (ICCM)n / (ICCM)ianuarie2021 x P + (1 – P)

C = 158.90/109.80 x 0.4582 + (1 – 0.4582) = 1.2049

Va = C x Vo = 1.2049 x 385,606.33 + 29,260.79 + 5,400.00 = 499,277.86 lei fara TVA

# Formula utilizata pentru determinarea coeficientului de ajustare conform OUG47/2022 este:

# Va=Vo x [(1-p-a) x ICCn / ICCdata de referință + (p+a)]

Unde: Va reprezinta valoarea ajustata a solicitarii de plata; Vo reprezinta valoarea solicitarii de plata conform preturilor prevazute in oferta care a stat la baza incheierii contractului/acordului-cadru, si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului; p reprezinta valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului; a reprezinta valoarea procentuală a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului; ICCnreprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata; ICCdata referinta reprezinta indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei, conform documentatiei de atribuire.

ACTUALIZARE OG47 – SP4

| Nr. | Indice | Descriere indice | Valori lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vo | Valoarea solicitarii de plata | 187,093.55 |
|  | ICCn | Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata | 184.40 |
| 2 | ICCdata referinta | Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei | 129.50 |
|  |  | Luna anterioare datei limita de depunere a ofertei Ianuarie 2019 |  |
| 3 | P | Valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului = (Valoare profit / Valoare solicitare la plata) | 2.76% 26,737.21 |
|  |  | Valoarea profitului exprimata valoric din pretul contractului |  |
| 4 | a | Valoarea procentuală a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului | 0 |
| 5 | Va | Valoarea ajustata a solicitarii de plata | 264,213.51 |

Formula de ajustare a SP4

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)]

Va = 187,093.55 x [(1 – 0.0276 – 0) x 184.40/129.50 + (0.0276 +0)] = 264,213.51 lei fara TVA

ACTUALIZARE OG47 – REST DE EXECUTAT

| Nr. | Indice | Descriere indice | Valori lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vo | Valoarea solicitarii de plata | 123,109.33 |
|  | ICCn | Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata | 184.90 |
| 2 | ICCdata referinta | Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei | 129.50 |
|  |  | Luna anterioare datei limita de depunere a ofertei Ianuarie 2019 |  |
| 3 | P | Valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului = (Valoare profit / Valoare solicitare la plata) | 2.76% 26,737.21 |
|  |  | Valoarea profitului exprimata valoric din pretul contractului |  |
| 4 | a | Valoarea procentuală a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului | 0 |
| 5 | Va | Valoarea ajustata a solicitarii de plata | 174,322.81 |

Formula de ajustare a restului de executat

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata referinta + (p+a)]

Va = 123,109.33 x [(1 –0.0276 – 0) x 184.90/129.50 + (0.0276 +0)] = 174,322.81 lei fara TVA

Executantul va include valoarea ajustarii in situatiile de plata/ solicitarile de plata ulterioare incheierii actului aditional.

Aceasta ajustare va fi aprobata prin situatiile de plata ce urmeaza a fi platite de Beneficiar.

In situatiile in care pentru indicele ICCn, nu exista valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitarilor de plata la Beneficiar, se utilizeaza ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de catre contractant atunci cand indicii vor deveni definitivi, determinand valoarea finala a solicitarii de plata in baza careia partile procedeaza la regularizarea sumelor platite si datorate.

Dupa depunerea ultimei situatii de plata, Contractantul si Beneficiarul, vor incjeia un act additional prin care se va determina pretul final al contrcatului, pe baza situatiei centralizatoare ce va cuprinde totatlitatea cheltuielilor efectuate in baza contractului, inclusiv in baza actelor aditionale la acesta.

Indicii de const in constructii se regasesc publicati pe site-ul: www.insse.ro

In concluzie, justificam necesitatea ajustarii pretului contrcatului si incheierea unui act additional la contract in acest sens, in conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 47/ 2022.

Beneficiar,

UAT COMUNA PUIESTI

Primar,

TICU VASILE CEZAR

ACTUALIZAE DE PRET

Conform OUG47/2022

Beneficiar: UAT COMUNA PUIESTI, Judetul VASLUI

Executant: SC CADVYLL CONST SRL

Contract de proiectare si executie nr. 12359/NT2469/ 04.10.2019

Data: 03.03.2023

| Nr. | Indice | Descriere indice | Valori lei fara TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vo | Valoarea solicitarii de plata | 123,109.33 |
|  | ICCn | Indicele de cost in constructii total aferent lunii solicitarii de plata | 184.90 |
| 2 | ICCdata referinta | Indicele de cost in constructii total aferent lunii anterioare datei limita de depunere a ofertei | 129.50 |
|  |  | Luna anterioare datei limita de depunere a ofertei Ianuarie 2019 |  |
| 3 | P | Valoarea procentuala a profitului determinata ca raport dintre valoarea profitului exprimata valoric si pretul contractului = (Valoare profit / Valoare solicitare la plata) | 2.76% 26,737.21 |
|  |  | Valoarea profitului exprimata valoric din pretul contractului |  |
| 4 | a | Valoarea procentuală a platii in avans determinata ca raport dintre valoarea avansului primit si nerestituit/nejustificat si pretul contractului | 0 |
| 5 | Va | Valoarea ajustata a solicitarii de plata | 174,322.81 |

| Total valoare rest de executat lucrari | 123,109.33 | lei fara TVA |
| --- | --- | --- |
| Valoare ajustare | 51,213.48 | lei fara TVA |
| Valoare situatie de lucrari ajustata | 174,322.81 | lei fara TVA |

Executant									Beneficiar

SC CADVYLL CONST SRL							UAT COMUNA PUIESTI