PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. 5621/23.05.2023                                          

RAPORT
privind actualizarea  indicatorilor economici  ai obiectivului de investiții: ,,Construire locuințe sociale în regim de înălțime P+3E cu șarpantă, Deta, str. Târgu Mare, CF nr. 402398, jud Timiș”.
Având în vedere Ordonanța de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 31 august 2021, in vigoare din data de 03.09.2021, și prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 47 din 14 aprilie 2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 377 din 15 aprilie 2022, in vigoare din data de  15 aprilie 2022, prin care se impune ajustarea prețului contractelor  de achiziție publică, prin introducerea unei formule de ajustare conform acestei Ordonanțe, iar conform art. 4, alin. (6) din Ordonanța de Urgentă a  Guvernului nr. 47/2022 ,,Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/ supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea  contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract”.
Ca urmare a aplicării ajustării de preț, realizată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și ulterior prin O.U.G. nr. 47/2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru la contractul de achiziție publică de lucrări nr. 9598   din data de16.11.2020, privind realizarea obiectivului de investiții menționat mai sus, finanțat prin Programul de construcții locuințe sociale derulat  conform Legii locuinței nr. 114 /1996, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Bloc locuințe sociale strada Târgu Mare, F.N.” indicatorii economici au suferit o creștere, față de indicatorii economici aprobați inițial la faza SF, a crescut valoarea cap. 4 cheltuieli pentru investiția de bază, din devizul general aferent  ofertei inițiale, care stă la baza întocmirii devizului general. 

Referitor la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 9598 /16.11.2020  privind realizarea obiectivului de investiții: „Construire locuințe sociale în regim de înălțime P+3E cu șarpantă, Deta, str. Târgu Mare, CF nr. 402398, jud Timis” – proiectare + execuție, va aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu următoarele prevederi legale:
- luând în considerare faptul că, ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 281/2021, efectele situaţiei excepționale avute în vedere la momentul adoptării actului normativ, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, nu numai că nu s-au diminuat, ci au crescut şi s-au extins şi asupra altor elemente ale costului aferent investițiilor publice, ca efect al unor evenimente imprevizibile, cum ar fi: creșterea prețului pe piețele de energie electrică şi gaze naturale, a combustibilului, transporturilor de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția şi distribuția tuturor produselor utilizate în construcții; conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul Ucrainei şi blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a materialelor, echipamentelor şi utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de investiții”.   

 - Ordonanța de Guvern nr. 47 din 14 aprilie 2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, publicata in Monitorul Oficial al României, nr. 377 din 15 aprilie 2022, in vigoare din data de  15 aprilie 2022, a necesitat  ajustarea prețului contractului de achiziție publica mai sus menționat.
Astfel, indicatorii economici au suferit o creștere, față de indicatorii economici aprobați inițial  la faza SF, a crescut valoarea  cap. 4 cheltuieli pentru investiția de bază, din devizul general aferent  ofertei inițiale, care stă la baza întocmirii devizului general. 

Ținând cont de art. 4, alin.(6) din Ordonanța de Guvern nr. 47 din 14 aprilie 2022, ,,Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/ proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situaţiei în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. 

În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii,  se propune actualizarea indicatorilor economici , pentru obiectivul de investiții, „Construire locuințe sociale în regim de înălțime P+3E cu șarpantă, Deta, str. Târgu Mare, CF nr. 402398, jud. Timiș”, propunem Consiliului local Deta, aprobarea Devizului general actualizat, după aplicarea Ordonanței de Guvern nr. 15/2021 și ulterior O.U.G. nr. 47/2022, cu avizul Comisiei economice şi al Comisiei de urbanism şi administrarea patrimoniului prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

În conformitate cu art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
În conformitate cu  art. 4, alin. (6) din Ordonanța de Guvern nr. 47 din 14 aprilie 2022, privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, publicata in Monitorul Oficial al României, nr. 377 din 15 aprilie 2022, in vigoare din data de  15 aprilie 2022,
· Indicatori economici

Valoare totală (INV), inclusiv TVA:

12.522.712,06 lei  inclusiv TVA, din care: C+M –10.537.577,76 lei, inclusiv TVA. 
Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	12.522.712,06 lei
	10.537.577,76 lei


Prin urmare vă rog să aprobați indicatorii economici actualizați si Devizului general actualizat, ai obiectivului de investiții ,,Construire locuințe sociale în regim de înălțime P+3E cu șarpantă, Deta, str. Târgu Mare, CF nr. 402398, jud. Timiș”. 
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