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Nr. ......................din......................
Avizat Serviciul juridic
        

Prin raport de avizare nr.........................       
REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL nr. 378 din 21.12.2022 privind  aprobarea devizului general actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati, faza Executie-rest de executat pentru
,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala Petre Sergescu” Mun. Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti, cod SMISS 121185
Avand in vedere adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, pentru restul ramas de executat, ca urmare a notei de constatare si a dispozitiei de santier insotita de devizele  NCS   este necesara actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala Petre Sergescu”
Modificarile survenite constau in cresterea valorii totale a investitiei, de la 3.979.554,70 lei cu TVA, la 5.202.852,46 lei cu TVA.
Tinand cont de :
· raportul Comp. Pregatire Promovare obiective de investitii, din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ......../......................, cu propuneri privind modificarea Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 HCL nr. 378 din 21.12.2022 privind  aprobarea devizului general actualizat si indicatorilor tehnico-economici actualizati, faza Executie-rest de executat pentru ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala Petre Sergescu” Mun. Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti, cod SMISS 121185

· art. 41, art.44, art.45 din legea 273/2006 privind finantele publice locale actualizata

· art. 7, alin.6 din HG 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
· HCL nr.378/21.12.2022 privind  aprobarea devizului general actualizat si indicatorilor tehnico economici actualizati, faza Executie-rest de executat pentru ,,Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale la Scoala Gimnaziala Petre Sergescu” Mun. Drobeta Turnu Severin, Judetul Mehedinti, cod SMISS 121185

· Avizele de specialitate ale Consilului Local
Avand in vedere cele relatate anterior, propunem spre analiza, dezbatere si aprobare prin Hotarare de Consiliu Local a modificarii Anexei nr.1 si Anexei nr.2 la HCL nr. 378 din 21.12.2022”, conform anexelor atasate prezentului raport .
INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS VASILE
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