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Nr. 20895/21.09.2023
REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.99 din 28.12.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a principalilor  indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii:”Amenajare bretea de legatura intre str.Trandafirilor si str.Taberei in comuna Cornetu,jud.Ilfov”
  In conformitate cu art. 7 alin. (6) din Hotararea nr. 907/2016: “În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”
 In urma reanalizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “„Amenajare bretea de legatura intre  str.Trandafirilor si str.Taberei in comuna Cornetu, jud.Ilfov” s-au modificat urmatoarele:

Breteaua de legatura va avea lungimea de 282,99m, partea carosabila este de 5,5m cu trotuare de 1x2.0m sanga si piste ciclisti 1x3.0m dreapta.

Suprafata totala teren bretea

4146mp fata de 4658mp

Suprafata teren expropriat

4016mp fata de 4528mp

Suprafata carosabil


1596,5mp fata de 1738mp

Suprafata trotuar


580mp fata de 1160mp

Suprafata piste ciclisti


834,7mp fata de 763,8mp

Borduri 20x25



576ml fata de 586ml

Borduri 10x15



576ml fata de 1152ml

Terasamente



643,8 mc fat de 693,33 mc

Sapatura



877,27 mc fata 948,02mc

Marcaj termoplastic


566ml fata de 283ml

Lista cuprinzand imobilele proprietate privata care vor fi afectate de proiectul AMENAJARE BRETEA DE LEGATURA INTRE STR.TRANDAFIRILOR SI STR. TABEREI IN COMUNA CORNETU, JUDETUL ILFOV va fi urmatoarea:

	Cod
	UAT
	Nume si prenume proprietar/ detonator imobil
	Destinatie imobil
	Tip proprietate
	Nr. Tarla
	Nr. parcela
	Nr. cad
	Nr. CF
	Supraf. constructii afectate (mp)
	Supraf. Teren afectata (mp)

	T1
	Cornetu
	Ionescu Selene Diana

Ionescu Liviu Victora
	Intravilan
	Privata
	15
	41
	52148
	51148
	-
	850

	T2
	Cornetu
	Ene Mitica

Ene Teodora Paula
	Intravilan
	Privata
	15
	41
	569/2
	52398
	-
	208

1550

Total

1758

	T3
	Cornetu
	Cristea Gabriel Nicolae

Cristea Florentina
	Intravilan
	Privata
	15
	38-40
	341/2
	51301
	-
	273

654

Total

927

	T4
	Cornetu
	Cristea Gheorhe

Cristea Rada
	Intravilan
	Privata
	15
	38-40
	341/1
	
	-
	481


Fata de lista cu imobilele proprietate private ce a fost aprobata in HCL nr.99 din 28.12.2022.

	Cod
	UAT
	Nume si prenume proprietar/ detonator imobil
	Destinatie imobil
	Tip proprietate
	Nr. Tarla
	Nr. parcela
	Nr. cad
	Nr. CF
	Supraf. constructii afectate (mp)
	Supraf. Teren afectata (mp)

	T1
	Cornetu
	Ionescu Selene Diana

Ionescu Liviu Victora
	Intravilan
	Privata
	15
	41
	52148
	51148
	-
	850

	T2
	Cornetu
	Ene Mitica

Ene Teodora Paula
	Intravilan
	Privata
	15
	41
	569/2
	52398
	-
	1758

	T3
	Cornetu
	Cristea Gabriel Nicolae

Cristea Florentina
	Intravilan
	Privata
	15
	38-40
	341/2
	51301
	-
	927

	T4
	Cornetu
	Cristea Gheorhe

Cristea Rada
	Intravilan
	Privata
	15
	38-40
	341/1
	
	-
	481

	T5
	Cornetu
	Petcu Adrian Nicolae

Petcu Georgeta

Ragalie Valodi

Ragalie Iuliana

Dobrin Anica

Inoan Adriana Gabriela
	Intravilan
	Privata
	15
	41
	53143
	53143
	-
	512


 Afectate de exproprieri sunt 8 proprietari si 4 numere cadastrale fata de 14 proprietari si 5 numere cadastrale.

  Valoare totala a investitiei: 
2.602.917,96 lei cu TVA (19%)

                                                    2.189.912,15 lei fara TVA


         din care C+M:          1.068.522,97 lei cu TVA (19%)

                                                        897.918,46 lei fara TVA 

Fata de valoarea totala a investitiei aprobata in HCL nr.99 din 28.12.2022

                                                    2.971.216,02 lei cu TVA (19%)


                                          2.499.806,44 lei fara TVA


         din care C+M: 
          1.240.558,08 lei cu TVA (19%)

                                                    1.042.485,78 lei fara TVA 


In consecinta, propun spre analizare, dezbatere si aprobare proiectul de hotarare anexat. 

PRIMAR,
Adrian Eduard STOICA

