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Nr. 20898/21.09.2023
REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.61 din 31.07.2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF si a principalilor  indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii:”Modernizare si extindere  DE28/2 in comuna Cornetu,judetul Ilfov”
In conformitate cu art. 7 alin. (6) din Hotararea nr. 907/2016: “În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.

In urma reanalizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare si extindere  DE28/2  in comuna Cornetu, jud.Ilfov” s-au modificat urmatoarele:
Lungimea pentru DE28/2  va fi de  865,07 m fata de 834,55m.

Suprafata terenului ocupat ce urmeaza a se moderniza este de:5715,95mp fata de 5465,03 mp.

Suprafata carosabil                    4850,89 mp fata de 4630,03 mp

Suprafata acostamente               865,07 mp fata de 835 mp

Suprafata de expropriat             2282  mp intravilan fata de 2595 mp 

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze va fi de :

                                                                    3.911.967,45 cu TVA (19%)

                                                                    3.293.856,77 fara TVA 

                                            din care C+M  2.582.079,91 lei cu TVA (19%) 

                                                                    2.169.815,05 fara TVA.

Fata de  valoarea aprobata in HCL 61 din 31.07.2023                                                                                                          

                                                                   3.815.584,43 cu TVA (19%)

                                                                   3.212.578,97 fara TVA 

                                           din care C+M 2.467.939,69 lei cu TVA (19%) 

                                                                   2.073.898,90 fara TVA.


In consecinta, propun spre analizare, dezbatere si aprobare proiectul de hotarare anexat. 

PRIMAR,
Adrian Eduard STOICA

