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PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: 20897/21.09.2023
RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.61 din 31.07.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalillor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere  DE28/2 in comuna Cornetu, judetul Ilfov”
  In conformitate cu art. 7 alin. (6) din Hotararea nr. 907/2016: “În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.

In urma reanalizarii Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare si extindere  DE28/2  in comuna Cornetu, jud.Ilfov” s-au modificat urmatoarele:
Lungimea pentru DE28/2  va fi de  865,07 m fata de 834,55m.
Suprafata terenului ocupat ce urmeaza a se moderniza este de:5715,95mp fata de 5465,03 mp.
Suprafata carosabil                    4850,89 mp fata de 4630,03 mp
Suprafata acostamente               865,07 mp fata de 835 mp
Suprafata de expropriat             2282  mp intravilan fata de 2595 mp 

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze va fi de :

                                                                    3.911.967,45 cu TVA (19%)

                                                                    3.293.856,77 fara TVA 

                                            din care C+M  2.582.079,91 lei cu TVA (19%) 

                                                                    2.169.815,05 fara TVA.

Fata de  valoarea aprobata in HCL 61 din 31.07.2023                                                                                                          

                                                                   3.815.584,43 cu TVA (19%)

                                                                   3.212.578,97 fara TVA 

                                           din care C+M 2.467.939,69 lei cu TVA (19%) 

                                                                   2.073.898,90 fara TVA.

Indicatorii tehnico-economici rezultati din proiect faza SF sunt prevazuti din Anexa 1 si Anexa 2 la prezentul raport de specialitate.
Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind asigurarea finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „ Modernizare si extindere  DE28/2  in comuna Cornetu, jud.Ilfov” in forma prezentata acesta fiind necesar si oportun.
   Compartiment Achizitii Publice

     Consilier, Ion Florentina


ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL DE SPECIALITATE NR.20897/21.09.2023
Indicatori tehnico-economici:
Lungimea pentru DE28/2  est de  865,07 m. Suprafata terenului ocupat ce urmeaza a se moderniza este de:5715,95mp.
Suprafata carosabil                    4850,89 mp

Suprafata acostamente               865,07 mp
Suprafata de expropriat             2282  mp intravilan si 1874 mp extravilan
Indicatoare rutiere                     3 buc (2 indicatoare treceri de pietoni si 1 indicator stop)

Trecere pietoni                          1 buc 

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de :

                                                                    3.911.967,45 cu TVA (19%)

                                                                    3.293.856,77 fara TVA 

                                            din care C+M 2.582.079,91 lei cu TVA (19%) 

                                                                   2.169.815,05 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice .

                                        Compartiment achizitii publice,

                                              Ion Florentina
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