
[bookmark: _Hlk16087236]REFERAT DE APROBARE
privind modificarea anexelor 1 si 2 ale HCL 139/13.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare stații de transport public”

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin implementeaza proiectul „Modernizare stații de transport public”, cod C10-I1.2-2 prin PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, componenta C10- Fondul Local, I.1 Mobilitate urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), avand contractul de finantare nr. 145509-22.12.2023.	
Investiția va avea ca rezultat:
· Cresterea atractivitatii cetatenilor pentru transportul in comun. 
· Reducerea poluarii prin diminuarea amprentei de carbon avand in vedere o atractivitate mai mare a cetatenilor pentru utilizarea transportului public in comun.
· Reducerea volumului traficului de autoturisme la nivelul primului an dupa finalizarea etapei de implementare a proiectului

[bookmark: _Hlk148611124]Dupa semnarea contractului de finantare, UAT Mun. Drobeta Turnu Severin a transmis autoritatii de management o solicitare de renuntare la 2 dintre componentele proiectului, si anume la  sistem intelingent de control al traficului, 3 automate de trafic intelingente adaptive , componenta parcari,sistem de afisaj si ghidaj catre locurile de parcare si de introducere in schimb a unei componente de implementare a unei solutii de e-tiketing pentru statiile de calatori din proiect.
	
Autoritatea de management a transmis prin adresa nr. 128709/12.09.2023, inregistrata la UAT Mun. Drobeta Turnu Severin cu nr. 37606/02.10.2023 acordul de efectuare a modificarilor solicitate cu conditia actualizarii notei de fundamentare.
		
In acest sens se impune modificarea anexelor 1 (descrierea investitiei) si 2 (nota de fundamentare) ale HCL 139/13.05.2022  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare stații de transport public”



Astfel noii indicatorii minimali pentru implementarea proiectului sunt :
Echipamente instalate in teren:
15 statii de imbarcare/debarcare calatori modernizate si dotate cu sistem fotovoltaic de                                                                 iluminat
14 automate pentru eliberarea tichetelor de călătorie

Cu privire la cele de mai sus, va rugam sa analizati si sa hotarati asupra urmatoarelor aspecte:
-aprobarea Anexei nr. 1  in forma modificata privind descrierea sumara a  investiției ;
-aprobarea Anexei nr. 2 – Nota de fundamentare in forma modificata privind necesitatea și oportunitatea investiției.

Initiator,
Screciu Marius Vasile
