Avizat Serviciul Juridic
Prin Raport de avizare nr..................
                                                                                                                       

[bookmark: _Hlk16087236]RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea anexelor 1 si 2 ale HCL 139/13.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare stații de transport public”

[bookmark: _Hlk148610922][bookmark: _Hlk148610943]UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin implementeaza proiectul „Modernizare stații de transport public”, cod C10-I1.2-2 prin PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, componenta C10- Fondul Local, I.1 Mobilitate urbană durabilă, I. 1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), avand contractul de finantare nr. 145509-22.12.2023.	
Investiția va avea ca rezultat:
· [bookmark: _Hlk148610990]Cresterea atractivitatii cetatenilor pentru transportul in comun. 
· Reducerea poluarii prin diminuarea amprentei de carbon avand in vedere o atractivitate mai mare a cetatenilor pentru utilizarea transportului public in comun.
· Reducerea volumului traficului de autoturisme la nivelul primului an dupa finalizarea etapei de implementare a proiectului

[bookmark: _Hlk148611101]Dupa semnarea contractului de finantare, UAT Mun. Drobeta Turnu Severin a transmis autoritatii de management o solicitare de renuntare la 2 dintre componentele proiectului, si anume la  sistem intelingent de control al traficului, 3 automate de trafic intelingente adaptive , componenta parcari,sistem de afisaj si ghidaj catre locurile de parcare si de introducere in schimb a unei componente de implementare a unei solutii de e-tiketing pentru statiile de calatori din proiect.
.
	
[bookmark: _Hlk148611163]Autoritatea de management a transmis prin adresa nr. 128709/12.09.2023, inregistrata la UAT Mun. Drobeta Turnu Severin cu nr. 37606/02.10.2023 acordul de efectuare a modificarilor solicitate cu conditia actualizarii notei de fundamentare.
	
[bookmark: _Hlk148611208]In acest sens se impune modificarea anexelor 1 (descrierea investitiei) si 2 (nota de fundamentare) ale HCL 139/13.05.2022  privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare stații de transport public”



Astfel noii indicatorii minimali pentru implementarea proiectului sunt :
Echipamente instalate in teren:
· 15 statii de imbarcare/debarcare calatori modernizate si dotate cu sistem fotovoltaic de iluminat
· 14 automate pentru eliberarea tichetelor de călătorie

Cu privire la cele de mai sus, va rugam sa analizati si sa hotarati asupra urmatoarelor aspecte:
-aprobarea Anexei nr. 1  in forma modificata privind descrierea sumara a  investiției ;
-aprobarea Anexei nr. 2 – Nota de fundamentare in forma modificata privind necesitatea și oportunitatea investiției.
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