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Nr. ......................din......................
REFERAT DE APROBARE

a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general asctualizat la faza PT, pentru obiectivul de investiții
,,Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”

Obiectivul de investitii ,,Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu” este inclus in programele de finantare derulate in apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
In urma derularii procedurii de achizitie publica, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 30580 din 04.08.2023 având ca obiect servicii de proiectare documentatii faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de renovare energetica a cladirii Colegiului National Economic. Proiectarea lucrarilor la nivel de detalii de executie a condus la cresterea valorii lucrarilor de constructii montaj, ceea ce produce modificarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici ,  aprobati prin Hotarare de Consiliu Local la faza DALI. Astfel, actualizarea devizului general la faza PT produce schimbari care determină modificarea în plus a valorilor maximale dupa cum urmeaza:

Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: crestere cu  31.408,92 lei , de la 9.681.571,57 lei la 9.712,980,49 lei ;
Valoarea totală a investiției (INV)  fără TVA : creștere cu 27.843,57 lei, de la  8.145.600,83 lei la 8.173.444,40 lei;
din care, 

Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : crestere  de 982.142,00 lei de la 6.657.969,41 lei  la 7.640.111,41;
Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: crestere de 825.329,41 lei, de la 5.594.932,28 lei la 6.420.261,69  lei.
Având în vedere cele prezentate anterior si tinand cont de :
-  Raportul Biroului  Urmărire Investiţii și Contracte Lucrări, din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. 40231/ 18.10.2023, cu propuneri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PT pentru  obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu” ;
- Art. 5, alin. (1) lit. b) și alin. (4) , Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. ( 1) și  alin. (3) lit. a),  și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,
Vă supun spre analiză, dezbatere și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local a  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la faza PT pentru  obiectivul de investiții ,,Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”. Se ataseaza prezentului raport, Anexa nr. 1- indicatorii tehnico-economici si Anexa nr. 2- Devizul general actualizat la faza PT pentru obiectivul ,,Renovare energetică moderată la Colegiul Național Economic Theodor Costescu”.
INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS VASILE
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