     Structura de Guvernanta

Municipiul Drobeta Turnu Severin
  RAPORTUL                                                                                      

de selectie si prioritizare  a proiectelor ce vor primi finantare prin Programul               Regional Sud-Vest 2021-2027 pentru MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN
Registratura Structurii de Guvernanta                            Registratura Primăriei Municipiului                         

                                                                                         Drobeta  Turnu -Severin

    Nr.  40/19.10.2023                                                        Nr.  40587 /20.10.2023
1. Cadrul instituțional pentru selectarea fişelor de proiecte finanțate  prin Programul Regional Sud-Vest 2021-2027 
-2027  prin Programul               Regional Sud-Vest 2021-2027 rin Programul               Regional Sud-Vest 2021-2027
Prin Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin nr.223 din 09.08.2023,  a fost aprobată:
2.       1.Înființarea  Structurii de Guvernanta, compusă din 12 membri si doi secretari, care au ca responsabilitate îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin Procedura operationala –Anexa nr.1 la HCL nr.223/2023 de selectare strategică a operațiunilor (proiectelor) propuse spre finanțare prin Programul Regional Sud-Vest 2021-2027, in care se implementeaza abordarea dezvoltarii urbane durabile(integrate);
3.      2.Mandatarea Primarului Municipiului Drobeta Turnu Severin pentru desemnarea, prin dispoziție, a membrilor Structurii de Guvernanta , dintre reprezentanții structurilor interne ale primăriei municipiului.
Prin Dispoziția nr.1410/30.08.2023 emisă de Primarul Municipiului Drobeta Turnu Severin au fost desemnați în calitate de membrii ai  Structurii de Guvernanta : 

· Doamna Mateescu Marinela –UAT municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de presedinte,

· Doamna Bizoi Ana-Maria -UAT municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de membru,

· Doamna Iordache Aurelia -UAT municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de membru,

· Doamna Istodor Diana-Mihaela -UAT municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de membru,

· Doamna Alstani Alisa Bianca  -UAT municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de membru,

· Doamna  Rosca Mihaela-Loredana-UAT municipiul Drobeta Turnu Severin in calitate de membru,

· Doamna  Chivu Gabriela-Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti in calitate de membru,

· Doamna  Nanciu Renata-Consiliu Judetean Mehedinti in calitate de membru,

· Doamna   Naramzoiu Cerasela Nicolita- Asociatia Educatie Europeana in calitate de membru,
· Domnul Mihailescu Ionel Catalin-Asociatia Mod Of Life in calitate de membru,

· Doamna   Ivascu Gigi- Transport Public Urban Drobeta SA in calitate de membru,
· Domnul Murgila Catalin-SC X-Treme Computers SRL in calitate de membru,

Iar ca secretari:
· Doamna Barbulescu Simona -UAT municipiul Drobeta Turnu Severin
·  Doamna Andrita Georgiana-Adelina   -UAT municipiul Drobeta Turnu Severin 
Prin Dispoziția nr.1410/30.08.2023 emisă de Primarul Municipiului Drobeta Turnu
Severin s-a aprobat delegarea atribuţiei de semnare a documentelor realizate de Structura de Guvernanta a Municipiului Drobeta Turnu Severin către domnul viceprimar Cirjan Daniel Olimpiu.

3.Selectarea şi prioritizarea de fişe de proiecte pentru prioritatea 3,4 si 7 
            Obiectivele specifice pentru care municipiul depune fişe de proiecte.
Prin Ghidul solicitantului , Apel de strategii teritoriale integrate , Programul Regional Sud-Vest Oltenia , ADR a lansat in data de 15.06.2023 apelul de documente strategice, a informat că:

-  data de incepere depunere documente strategice este 28.06.2023,  
-  data inchidere apel de documente strategice este 28.11.2023, ora 16.30.
Conform Calendarului nr.5/27.09.2023, stabilit in cadrul Structurii de Guvernanta,  a fost  deschis apelul de fișe de proiecte pentru  prioritatea 3, 4 si 7, începând cu data de 02.10.2023 ora 8.00 cu termen de depunere până în data de 13.10.2023, ora 14.
 În acest sens  au fost  notificati:

-Municipiul Drobeta Turnu Severin cu privire la data deschiderii apelului de fișe proiect prin adresa nr. 07/29.09.2023, 
-Consiliul Judetean prin adresa nr. 08/29.09.2023, 
-partile interesate prin anuntul public nr. 09/29.09.2023.

Municipiul Drobeta Turnu Severin a depus spre inregistrare la secretariatul Structurii de Guvernanta ,Lista fiselor depuse nr.13/13.10.2023 pentru prioritatea 3 OS b(vii),prioritatea 4 OS b(viii), prioritatea 7 OS e(i) ,impreuna cu fisele de proiect completate pentru  proiectele din SIDU , in vederea selectarii si prioritizarii in termenele prevazute.
 Prin adresa nr. 13496/13.10.2023 Consiliul Judetean a depus fisele de proiect completate pentru proiectele din SIDU , in vederea selectarii si prioritizarii in termenele prevazute.
Selectarea propriu-zisă a fișelor de proiecte a avut loc în perioada 16.10.2023-20.10.2023, membrii Structurii de Guvernanta având la dispoziție documentele suport, respectiv SIDU, PMUD  al  Municipiului Drobeta Turnu Severin.
UAT municipiul Drobeta Turnu Severin depune fișe de proiecte pentru 3 obiective specifice,si anume:
-pentru prioritatea 3 OS b(vii)

1. Reabilitare si modernizare Parcul Dragalina

2. Reabilitare si modernizare Parc Colegiul National Traian

3. Reabilitare spatii verzi

4. Reabilitare si modernizare Parcul Rozelor

5. Reabilitare si modernizare Parcul Parcul Gării 

6. Reabilitare Parcul Garzile Patriotice

7. Regenerare urbana in municipiul Drobeta Turnu Severin
-pentru prioritatea 4 OS b(viii)

1. Crearea unui nou coridor de mobilitate urbana si cresterea performantelor transportului public prin investitii integrate in Municipiul Drobeta Turnu Severin

2. Creșterea mobilității urbane prin  infrastructura de transport alternativă în Municipiul Drobeta Turnu Severin

3. Sistem informatic centralizat de management si suport pentru parcările publice din Municipiul Drobeta Turnu Severin

4. Achiziția de autobuze ecologice pentru dezvoltarea sistemului de transport public local - Etapa a II-a

5. Sisteme inteligente de transport cu caracter integrat la nivelul unei platforme unice în vederea reducerii emisiilor GES

6. Modernizare statii transport public

7. Hub Terminal intermodal - Autogara Drobeta Topolnitei

8. Ride Sharing - School Bus - Platformă de ride sharing pentru promovarea soluțiilor de transport în comun pentru elevi și studenți

9. Inchidere inel sudic -legatura strada Traian-Varianta ocolitoare Drobeta, prin Platforma industriala Sud-Est

10. Coridor integrat de mobilitate Bd Revolutiei 16-22 Decembrie
-pentru prioritatea 7 OS e(i)
1. Reabilitare Parc Alunis

2. Reabilitare constructie administrativa si social culturala

3. Regenerare urbana in zona Schela-dezvoltare integrata a cartierului Veterani

4. Regenerare urbana si crearea de sinergii de dezvoltare prin amenajarea Padurii Crihala

5. Revitalizarea si punerea in valoare a monumentelor istorice din centrul orașului

6. Reabilitarea și punerea în valoare a centrului urban vechi în Drobeta Turnu Severin

7. Faleza Dunării - legatură pietonală între cele două cetăți, inclusiv pasaje pietonale peste CF și traseu pietonal și velo pe malul Dunării

8. Modernizarea fântânilor publice din Municipiul Drobeta Turnu Severin

9. Construcție Muzeul Dunării

10. Construcția unui port turistic în arealul Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrare locală.

Consiliul Judetean depune fise de proiecte pentru  prioritatea 7 OS e(i) si anume:

      1. Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de Arta-Drobeta Turnu Severin
      2. File de istorie- punerea in valoare a vestigiilor monumentului istoric Podul lui Traian; Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a Amfiteatrului roman.
          Alocările financiare pentru fiecare dintre Obiectivele specifice avute în vedere:
	Alocarea financiară
	Prioritatea 3 OS b(vii)  (euro)
	Prioritatea 4 OS b(viii) (euro)
	Prioritatea 7 OS e(i) (euro)

	Alocarea financiara pentru UAT- Drobeta Turnu-Severin pe prioritati(mii. euro FEDR+BS)
	9.615.190
	12.685.850
	21.259.420

	Alocarea financiară finală (iniţială sau negociată, după caz) în procent de 120%
	11.538.228
	15.223.020
	25.511.304


Procentul valorii nerambursabile cumulate a bugetelor fişelor de proiecte depuse prin raportare la alocarea Obiectivului specific:

	Prioritatea – Obiectiv specific
	Valoare nerambursabilă cumulată (Euro)
	Procent (%) rotunjit

	Prioritatea 3 OS b(vii)  (euro)
	29.645.922,40
	308,32%

	Prioritatea 4 OS b(viii) (euro)
	39.172.314,75
	308,78%

	Prioritatea 7 OS e(i) (euro
	68.650.321,00
	322,91%



Descrierea, pe scurt, a modalităţii de punctare a celor 7 criterii pentru fişele de proiecte aferente fiecărui Obiectiv specific pentru care s-au depus fişe de proiecte şi punctaje (minim/maxim) obţinute de ideile de proiecte pentru fiecare Obiectiv specific;
Prioritatea 3 OS b(vii) :Infrastructura verde
	1. Criteriul: Contribuția  proiectului la atingerea obiectivelor si indicatorilor 
	Max. 40 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	1.1
	Ideea de proiect contribuie la modernizarea si revitalizarea spatiilor si terenurilor degradate prin cresterea semnificativa a biodiversitatii a suprafetelor  de peste 2 ha 
	40 puncte



	1.2
	Ideea de proiect contribuie la modernizarea si revitalizarea spatiilor si terenurilor degradate prin cresterea semnificativa a biodiversitatii a suprafetelor cuprinse intre 1,5 ha- 2 ha . 
	20  puncte 

	1.3
	Ideea de proiect contribuie la modernizarea si revitalizarea spatiilor si terenurilor degradate prin cresterea semnificativa a biodiversitatii a suprafetelor   pana la 1,5 ha
	10  puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni

	2. Criteriul: Gradul de maturitate al documentatiei 
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	2.1
	Ideea de proiect are documentatie tehnico-economica intocmita (SF/ DALI,/PT )
	5 puncte



	2.2
	Ideea de proiect are documentatia tehnico-economica  in curs de realizare, in sensul ca are contract semnat  de servicii pentru documentatie.
	3 puncte

	2.3
	Procedura de achizitie publica a fost demarata
	2 puncte

	2.4
	Nu s-a demarat nicio procedura
	0 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	3.Criteriul :Contribuția proiectului la teme orizontale
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	3.1
	Ideea de proiect contribuie prin masuri suplimentare fata de minimul legislativ la respectarea principiilor privind  dezvoltarea durabila, accesibilitatea, egalitatea de sanse si nediscriminarea, egalitatea de gen.
	5 puncte



	3.2
	Ideea de proiect contribuie la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, accesibilitatea, egalitatea de sanse si nediscriminarea, egalitatea de gen,impuse de minimul legislativ.
	4 puncte




Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	4. Criteriul:Activitati complementare 
	Max. 5  puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	4.1
	Ideea de proiect este complementara cu minim 2(doua) proiecte din cadrul SIDU care asigura o dezvoltare durabila.
	5 puncte 

	4.2
	Ideea de proiect este complementara cu minim 1(unu) proiect din cadrul SIDU care asigura o dezvoltare durabila.
	3 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni

	5. Criteriul: Sustenabilitatea financiara
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	5.1 
	Ideea de proiect prevede mentinerea, functionarea si intretinerea investitiei realizate. 
	3 puncte 

	5.2
	Ideea de proiect prevede conservarea si protejarea ecosistemului natural 
	2  puncte 


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

	6. Criteriul: Caracterul  integrat
	Max. 15 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	6.1
	Ideea de proiect  implica diferite sectoare( social, economic si de mediu),proiectul intergreaza mai multe tipuri de parti interesate(autoritati publice, actori privati, O.N.G-uri)
	14 puncte 

	6.2
	Ideea de proiect  implica mai multe tipuri de parti interesate(autoritati publice, actori privati, ONG-uri)

Sau

Ideea de proiect  implica diferite teritorii administrative (municipalitati)
	1 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

	7. Criteriul : Gradul in care proiectul contribuie la dezvoltarea economica a zonei
	Max. 25 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	7.1
	Ideea de proiect contribuie semnificativ  la punerea in valoare a monumentelor istorice
	15 puncte 

	7.2
	Ideea de proiect contribuie  la dezvoltarea infrastructurii turistice
	10  puncte 

	TOTAL
	
	


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

Prioritatea 4 OS b(viii): Mobilitate urbana durabila

	1. Criteriul: Contribuția  proiectului la atingerea obiectivelor si indicatorilor 
	Max. 40 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	1.1
	Ideea de proiect contribuie  la cresterea numarului de utilizatori/pasageri  ai transportului public urban care folosesc infrastructura realizata
	20  puncte

	1.2


	Ideea de proiect contribuie la scaderea emisiilor de CO2 si decongestionare/fluidizare a traficului.
	20 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a fiecarei optiuni.

	2. Criteriul :Gradul de maturitate al documentatiei 
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	2.1
	Ideea de proiect are documentatie tehnico-economica intocmita (SF/DALI/PT)
	5 puncte



	2.2
	Ideea de proiect are documentatia tehnico-economica  in curs de realizare, in sensul ca are contract semnat  de servicii pentru documentatie.
	3 punct

	2.3
	Procedura de achizitie publica a fost demarata 
	2 puncte

	2.4 
	Nu s-a demarat nicio procedura
	0 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.
	3.Criteriul: Contribuția proiectului la teme orizontale
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	3.1
	Ideea de proiect contribuie prin masuri suplimentare fata de minimul legislativ la respectarea principiilor privind  dezvoltarea durabila, accesibilitatea, egalitatea de sanse si nediscriminarea, egalitatea de gen.
	5 puncte



	3.2
	Ideea de proiect contribuie la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, accesibilitatea, egalitatea de sanse si nediscriminarea, egalitatea de gen,impuse de minimul legislativ.
	4 puncte




Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	4. Criteriul:Activitati complementare 
	Max. 5  puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	4.1
	Ideea de proiect este complementara cu minim 2(doua) proiecte din cadrul SIDU care  asigura o dezvoltare durabila
	5 puncte

	4.2
	Ideea de proiect este complementara cu minim 1(unu) proiect din cadrul SIDU, care asigura o dezvoltare durabila.
	3 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	5. Criteriul: Sustenabilitatea financiara
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	5.1
	Ideea de proiect asigura mentinerea, functionarea si intretinerea investitiei realizate.
	3  puncte 

	5.2
	Ideea de proiect asigura un proces de dezvoltare continuu si durabil
	2 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni 

	6. Criteriul :Caracterul  integrat
	Max. 15 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	6.1
	Ideea de proiect  implica diferite sectoare( social, economic si de mediu),proiectul intergreaza mai multe tipuri de parti interesate(autoritati publice, actori privati, O.N.G-uri)
	14 puncte 

	6.2
	Ideea de proiect  implica mai multe tipuri de parti interesate(autoritati publice, actori privati, ONG-uri)

Sau

Ideea de proiect  implica diferite teritorii administrative (municipalitati)
	1 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

	7. Criteriul : Gradul in care proiectul contribuie la dezvoltarea economica a zonei
	Max. 25 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	7.1
	Ideea de proiect contribuie la dezvoltarea si optimizarea  timpului de deplasare
	15 puncte

	7.2
	Ideea de proiect sustine cresterea atractivitatii si accesibilitatii sistemului de transport public.
	10 puncte

	TOTAL
	
	


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

Nota: in cazul in care doua sau mai multe fise de proiect obtin punctaje egale, departajatea se va face in functie de numarul de proiecte integrate cu acesta
Prioritatea 7 OS e(i): Regenerare urbana si infrastructura de turism, patrimoniu si cultura din zonele urbane

	1. Criteriul: Contribuția  proiectului la atingerea obiectivelor si indicatorilor 
	Max. 40 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	1.1
	Ideea de proiect contribuie  la cresterea suprafetei imobilelor / zonelor in aer liber create/reabilitate/renovate/regenerate ≥1000 mp.

sau

Numarul de siteuri culturale si turistice care beneficiaza de sprijin este ≥ 2
	40 puncte

	1.2


	Ideea de proiect contribuie  la cresterea suprafetei imobilelor / zonelor in aer liber create/reabilitate/renovate/regenerate <1000 mp.

sau

Numarul de siteuri culturale si turistice care beneficiaza de sprijin este = 1
	30 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	2. Criteriul :Gradul de maturitate al documentatiei 
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	2.1
	Ideea de proiect are documentatie tehnico-economica intocmita (SF/DALI/PT)
	5 puncte



	2.2
	Ideea de proiect are documentatia tehnico-economica  in curs de realizare, in sensul ca are contract semnat  de servicii pentru documentatie.
	3 punct

	2.3
	Procedura de achizitie publica a fost demarata 
	2 puncte

	2.4 
	Nu s-a demarat nicio procedura
	0 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.
	3.Criteriul: Contribuția proiectului la teme orizontale
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	3.1
	Ideea de proiect contribuie prin masuri suplimentare fata de minimul legislativ la respectarea principiilor privind  dezvoltarea durabila, accesibilitatea, egalitatea de sanse si nediscriminarea, egalitatea de gen.
	5 puncte



	3.2
	Ideea de proiect contribuie la respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, accesibilitatea, egalitatea de sanse si nediscriminarea, egalitatea de gen,impuse de minimul legislativ.
	4 puncte




Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	4. Criteriul:Activitati complementare 
	Max. 5  puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	4.1
	Ideea de proiect cuprinde minim 2(doua) activitati complementare (digitalizare, promovare, actiuni educative si civice, activitati soft etc.)


	5 puncte

	4.2
	Ideea de proiect  prevede o singura activitate complementara. (digitalizare, promovare, actiuni educative si civice, activitati soft etc.)
	3 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  selectarea unei singure optiuni.

	5. Criteriul: Sustenabilitatea financiara
	Max. 5 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	5.1
	Ideea de proiect prevede mentinerea, functionarea si intretinerea investitiei realizate.
	3  puncte 

	5.2
	Ideea de proiect asigura un  proces de dezvoltare continuu si durabil.
	2 puncte


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

	6. Criteriul :Caracterul  integrat
	Max. 15 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	6.1
	Ideea de proiect  implica diferite sectoare( social, economic si de mediu),proiectul intergreaza mai multe tipuri de parti interesate(autoritati publice, actori privati, O.N.G-uri)
	14 puncte 

	6.2
	Ideea de proiect  implica mai multe tipuri de parti interesate(autoritati publice, actori privati, ONG-uri)

Sau

Ideea de proiect  implica diferite teritorii administrative (municipalitati)
	1 punct


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

	7. Criteriul : Gradul in care proiectul contribuie la dezvoltarea economica a zonei
	Max. 25 puncte

	Nr. subcrt.
	Descriere subcriterii /opţiuni de punctare
	Intervale de punctare (punctaj maxim – minim)

	7.1
	Ideea de proiect contribuie la cresterea spatiilor destinate utilizarii publice cu functii culturale si/sau recreative si socio-culturale.
	15 puncte

	7.2
	Ideea de proiect asigura cresterea atractivitatii zonelor urbane .
	10 puncte

	TOTAL
	
	


Modalitatea de punctare : punctarea sub-criteriului se face prin  cumulare a  fiecarei optiuni .

Nota: in cazul in care doua sau mai multe fise de proiect obtin punctaje egale, departajatea se va face in functie de numarul de proiecte integrate cu acesta.


Ca urmare a punctarii individual a fiecarei fise de proiect de catre membrii  Structurii de Guvernanta , a fost intocmita Lista de proiecte Prioritare :
                   LISTA DE PROIECTE PRIORITARE FINANTABILE PRIN PR SUD-VEST 2021-2027 OBIECTIV SPECIFIC OS b (VII) Prioritatea 3
Prioritate 3 alocare financiara UAT Drobeta Turnu Severin(FEDR+BS) 100%=9.615.190  EURO

120%=11.538.228 EURO

	PRIORITATEA FIȘELOR DE PROIECTE
	TITLUL FIŞEI DE PROIECT


	NUMĂRUL FIȘEI DE PROIECT
	POZITIE SIDU
	PUNCTAJ TOTAL
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A FIȘEI DE PROIECT
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ

CUMULATĂ A FIṢELOR DE PROIECT
	PROCENT CUMULAT DIN ALOCAREA O.S.

%

	1
	Reabilitare si modernizare Parcul Dragalina
	1/13.10.2023
	44
	98*
	2.205.000 
	2.205.000
	22,93

	2
	Reabilitare si modernizare Parcul Parcul Gării 
	5/13.10.2023
	46
	98
	2.540.000
	4.745.000
	49,34

	3
	Reabilitare si modernizare Parcul Rozelor
	4/13.10.2023
	45
	96
	4.825.150
	9.570.150
	99,53

	4
	Reabilitare Parcul Garzile Patriotice
	6/13.10.2023
	47
	54
	1.357.113,8
	10.927.263,8
	113,64

	
	TOTAL
	
	
	
	
	10.927.263,8
	113,64

	*Departajarea s-a facut in functie de numarul de proiecte integrate cu acesta

	              LISTA DE PROIECTE PRIORITARE FINANTABILE PRIN PR SUD-VEST 2021-2027 OBIECTIV SPECIFIC OS b (VIII) Prioritatea 4


	
	Prioritate 4 alocare financiara UAT Drobeta Turnu Severin(FEDR+BS) 100%=12.685.850 EURO
120%=15.223.020 EURO


	PRIORITATEA FIȘELOR DE PROIECTE
	TITLUL FIŞEI DE PROIECT


	NUMĂRUL FIȘEI DE PROIECT
	POZITIE SIDU/PMUD
	PUNCTAJ TOTAL
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A FIȘEI DE PROIECT
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ

CUMULATĂ A FIṢELOR DE PROIECT
	PROCENT CUMULAT DIN ALOCAREA O.S.
%

	1
	Crearea unui nou coridor de mobilitate urbana si cresterea performantelor transportului public prin investitii integrate in Municipiul Drobeta Turnu Severin
	7/13.10.2023
	77/ I08
	98
	13.800.614,75
	13.800.614,75
	108,78

	
	TOTAL
	
	
	
	
	13.800.614,75
	108,78

	

	              LISTA DE PROIECTE PRIORITARE FINANTABILE PRIN PR SUD-VEST 2021-2027 OBIECTIV SPECIFIC OS e (I) Prioritatea 7


	
	Prioritate 7 alocare financiara UAT Drobeta Turnu Severin(FEDR+BS) 100%=21.259.420 EURO

120%=25.511.304 EURO



	PRIORITATEA FIȘELOR DE PROIECTE
	TITLUL FIŞEI DE PROIECT


	NUMĂRUL FIȘEI DE PROIECT
	POZITIE SIDU
	
	PUNCTAJ TOTAL
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A FIȘEI DE PROIECT
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ

CUMULATĂ A FIȘELOR DE PROIECT
	PROCENT CUMULAT DIN ALOCAREA O.S.
%

	1
	Reabilitare constructie administrativa si social culturala
	18/13.10.2023
	255
	
	99*
	4.223.800
	4.223.800
	19,87

	2
	Consolidare, reabilitare si restaurare Muzeul de Arta-Drobeta Turnu Severin
	27/13.10.2023
	247
	
	99
	5.000.000
	9.223.800
	43,38

	3
	Reabilitare Parc Alunis
	17/13.10.2023
	43
	
	98
	7.056.000
	16.279.800
	76,57

	4
	File de istorie- punerea in valoare a vestigiilor monumentului istoric Podul lui Traian; Restaurarea, conservarea si punerea in valoare a Amfiteatrului roman.
	28/13.10.2023
	233
	
	97
	7.500.000
	23.779.800
	111,85

	5
	Regenerare urbana in zona Schela-dezvoltare integrata a cartierului Veterani
	19/13.10.2023
	51
	
	94
	1.501.304
	25.281.104
	118,91

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	25.281.104
	118,91

	*Departajarea s-a facut in functie de numarul de proiecte integrate cu acesta


                                         precum si Lista de Proiecte in Rezerva :
              LISTA DE PROIECTE REZERVA FINANTABILE PRIN PR SUD-VEST 2021-2027 OBIECTIV SPECIFIC OS b (VII) Prioritatea 3


Prioritate 3 alocare financiara UAT Drobeta Turnu Severin(FEDR+BS) 100%=9.615.190  EURO

120%=11.538.228 EURO
	PRIORITATEA FIȘELOR DE PROIECTE
	TITLUL FIŞEI DE PROIECT


	NUMĂRUL FIȘEI DE PROIECT
	POZITIE SIDU
	PUNCTAJ TOTAL
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A FIȘEI DE PROIECT
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ

CUMULATĂ A FIṢELOR DE PROIECT
	PROCENT CUMULAT DIN ALOCAREA O.S.

%

	1
	Reabilitare si modernizare Parc Colegiul National Traian
	2/13.10.2023
	48
	49
	5.000.000
	15.927.263,8
	165,64

	2
	Regenerare urbana in municipiul Drobeta Turnu Severin
	29/13.10.2023
	49
	44
	6.218.658,6
	22.145.922,4
	230,32

	3
	Reabilitare spatii verzi
	3/13.10.2023
	42
	25
	7.500.000
	29.645.922,4
	308,32

	
	TOTAL
	
	
	
	
	29.645.922,4
	308,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	              LISTA DE PROIECTE REZERVA FINANTABILE PRIN PR SUD-VEST 2021-2027 OBIECTIV SPECIFIC OS b (VIII) Prioritatea 4


	
	Prioritate 4 alocare financiara UAT Drobeta Turnu Severin(FEDR+BS) 100%=12.685.850 EURO
120%=15.223.020 EURO


	PRIORITATEA FIȘELOR DE PROIECTE
	TITLUL FIŞEI DE PROIECT


	NUMĂRUL FIȘEI DE PROIECT
	POZITIE SIDU/PMUD
	PUNCTAJ TOTAL
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A FIȘEI DE PROIECT
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ

CUMULATĂ A FIṢELOR DE PROIECT
	PROCENT CUMULAT DIN ALOCAREA O.S.

	1
	Inchidere inel sudic -legatura strada Traian-Varianta ocolitoare Drobeta, prin Platforma industriala Sud-Est
	15/13.10.2023
	59/ I03
	73
	3.771.700
	17.572.314,75
	138,51

	2
	Coridor integrat de mobilitate Bd Revolutiei 16-22 Decembrie
	16/13.10.2023
	62/ I06
	65
	3.000.000
	20.572.314,75
	162,16

	3
	Hub Terminal intermodal - Autogara Drobeta Topolnitei
	13/13.10.2023
	106/ T04
	55**
	1.600.000
	22.172.314,75
	174,77

	4
	Ride Sharing - School Bus - Platformă de ride sharing pentru promovarea soluțiilor de transport în comun pentru elevi și studenți
	14/13.10.2023
	119/ S11
	55
	2.500.000
	24.672.314,75
	194,48

	5
	Creșterea mobilității urbane prin  infrastructura de transport alternativă în Municipiul Drobeta Turnu Severin
	8/13.10.2023
	90/ S09
	43**
	2.500.000
	27.172.314,75
	214,19

	6
	Sistem informatic centralizat de management si suport pentru parcările publice din Municipiul Drobeta Turnu Severin


	9/13.10.2023
	118/ S10
	43
	2.000.000
	29.172.314,75
	229,95

	7


	Modernizare statii transport public
	12/13.10.2023
	83/ T03
	43
	4.000.000
	33.172.314,75
	261,49

	8
	Achiziția de autobuze ecologice pentru dezvoltarea sistemului de transport public local - Etapa a II-a
	10/13.10.2023
	78/ T10
	40**
	4.000.000
	37.172.314,75
	293,02

	9
	Sisteme inteligente de transport cu caracter integrat la nivelul unei platforme unice în vederea reducerii emisiilor GES


	11/13.10.2023
	87/ S08
	40
	2.000.000
	39.172.314,75
	308,78

	
	TOTAL
	
	
	
	
	39.172.314,75
	308,78

	**Departajarea s-a facut in functie de ordinea depunerii neintrunindu-se criteriile de departajare stabilite in grila

	              LISTA DE PROIECTE REZERVA FINANTABILE PRIN PR SUD-VEST 2021-2027 OBIECTIV SPECIFIC OS e (I) Prioritatea 7


	
	Prioritate 7 alocare financiara UAT Drobeta Turnu Severin(FEDR+BS) 100%=21.259.420 EURO
120%=25.511.304 EURO


	PRIORITATEA FIȘELOR DE PROIECTE
	TITLUL FIŞEI DE PROIECT


	NUMĂRUL FIȘEI DE PROIECT
	POZITIE SIDU
	PUNCTAJ TOTAL
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ A FIȘEI DE PROIECT
	VALOARE ELIGIBILĂ NERAMBURSABILĂ

CUMULATĂ A FIṢELOR DE PROIECT
	PROCENT CUMULAT DIN ALOCAREA O.S.

	1
	Faleza Dunării - legatură pietonală între cele două cetăți, inclusiv pasaje pietonale peste CF și traseu pietonal și velo pe malul Dunării
	23/13.10.2023
	98
	89
	7.500.000
	32.781.104
	154,19

	2
	Modernizarea fântânilor publice din Municipiul Drobeta Turnu Severin
	24/13.10.2023
	242
	82
	2.500.000
	35.281.104
	165,95

	3
	Construcție Muzeul Dunării
	25/13.10.2023
	237
	71
	3.500.000
	38.781.104
	182,41

	4
	Regenerare urbana si crearea de sinergii de dezvoltare prin amenajarea Padurii Crihala


	20/13.10.2023
	41
	69
	4.000.000
	42.781.104
	201,23

	5
	Construcția unui port turistic în arealul Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrare locală
	26/13.10.2023
	246
	58
	10.000.000
	52.781.104
	248,27

	6
	Revitalizarea si punerea in valoare a monumentelor istorice din centrul orașului
	21/13.10.2023
	232
	10**
	6.000.000
	58.781.104
	276,49

	7
	Reabilitarea și punerea în valoare a centrului urban vechi în Drobeta Turnu Severin
	22/13.10.2023
	235
	10
	9.869.217
	68.650.321
	322,91

	
	TOTAL
	
	
	
	
	68.650.321
	322,91

	**Departajarea s-a facut in functie de ordinea depunerii neintrunindu-se criteriile de departajare stabilite in grila



In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului ,etapa III, supunem spre aprobare Lista de Proiecte Prioritare ,finantabile prin PR Sud-Vest 2021-2027, pe fiecare obiectiv specific.
Presedinte S.G.
Nume, prenume
      

Mateescu Marinela
           

Data
: 19.10.2023                                                          

Semnătura


