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Instituția Arhitectului - Șef

Nr. 13242 din 13.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 100 din 10 august 2018 pentru aprobarea proiectului Centru educațional multifuncțional Octavian Goga și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investiție „ Centru educațional multifuncțional Octavian Goga”, cod SMIS 125905, derulat Programul Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții

 
Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita este în faza de execuție a proiectului : „Centru Educational Multifuncțional “Octavian Goga”, cu cod SMIS 125905, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții.

Luând în calcul:

· Solicitarea de clarificare 20 cu nr. ADR NV 262290/ 08.11.2023, având nr. la primăria Marghita 13145/ 09.11.2023 cu termen de răspuns 3 zile ;
· Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 10 August 2018, pentru aprobarea proiectului „Centru Educațional Multifuncțional „Octavian Goga” și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect ; 
· Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 31 August 2022 privind modificarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”, finanțare prin Programul Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții ;
· Contractul de finanțare cu nr. 5985 din 27.08.2020 ; 
· Contractul de execuție cu nr. 1810 din 21.02.2023 , aflat în desfasurare, avand stadiul de executie de 26 %;
· ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
· ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
Proiectele de infrastructură, atât cele de interes local implementate de autoritățile

administrației publice locale, cât și cele de interes național implementate de autoritățile publice centrale, constituie o prioritate strategică la nivel național, întrucât asigură dezvoltarea României și a comunităților locale pe termen lung, îmbunătățirea condițiilor de locuire și de viață, condițiilor de mobilitate, dar și a celor de dezvoltare economică pe termen lung.
În implementarea proiectelor finanțate prin fonduri externe nerambursabile au fost semnalate probleme majore determinate de reglementarea insuficientă ce vizează anumite aspecte specifice ale aplicării legislației în vigoare, în special Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a actualizării costurilor investițiilor în diferite perioade de timp cu indici ai costurilor în construcții comunicați de Institutul Național de Statistică, care generează diferențe superioare ale valorii costurilor investițiilor actualizate prin proiectele tehnice de execuție față de valorile actualizate prin studiile de fezabilitate.
Valoarea totală a proiectului de 33.491.565,55 lei inclusiv TVA. 
Valoare eligibilă a proiectului: 23.198.695,00 lei inclusiv TVA, din care: 
· Contribuție proprie: 463.973,90 lei inclusiv TVA
· Finanțare nerambursabilă: 22.734.721,10 lei inclusiv TVA. 
· Valoare neeligibilă a proiectului aprobată prin H.C.L. nr. 173 din 31.08.2022 :  10.292.870,55 lei inclusiv TVA.
Conform OUG 44 din 24 mai 2023, pentru obiectivul “CENTRUL EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL „OCTAVIAN GOGA”, în baza valorilor inițiale ale proiectului , (respectiv valoarea din deviz faza S.F. din anul 2020) , prin care valoarea construcții și montaj era 10,945,497.24 lei și data actualizării faza P.T. august 2022, indici din Buletinul Statistic de Preturi, Tabel 15, rezulta din raport un indice de 1,3273.  

Acest indice majoreaza valoarea eligibila care poate fi suplimentata la contractual de finantare , valoare de 22.734.721,10 lei. 
Prezentarea modalitatii de aplicare a indicelui actualizat pe cap. C+M.
	Valoare
	Valoare din deviz de lucrari faza SF, anul 2020
	Valoare din deviz de lucrari faza PT, august 2022
	INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII, august 2022
	Indicii costurilor în construcții total pentru fiecare, anul 2020
	Raport majorare indice
	Valoarea obtinuta conf OUG 64 raportata la indicele de majorare
	Diferenta



	Fara TVA, 

C+M
	9,197,896.84

	18,781,919.17
	180.6
	136.06
	1.3273
	12,043,905.17

	2,846,008.33



	Cu TVA, 

C+M
	10,945,497.24
	22,350,483.81
	180.6
	136.06
	1.3273
	14,332,247.16


	3,386,749.92


Raportat la cap. Dotari s-a aplicat un indice de 1,2338 din Ordin 1586 din 10.08.2022.
Raportat la cap. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj  s-a aplicat un indice de 1,2338 din Ordin 1586 din 10.08.2022.
	Cap.DG
	Indice de majorare conf OUG 64/ 9.05.2022
	Valoare (TVA inclus )

din deviz faza SF
	Valoare (TVA inclus )

din deviz faza PT
	Valoare actualizata conf OUG 64/ 9.05.2022
	Diferenta

	Dotari
	1,2338
	1.599.539,59
	1.846.287,14
	1.973.511,95
	373.972,36

	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	1,2338
	498.888,60
	953.661,44
	615.528,76
	116.640,16


Reechilibarea valorilor din contractul de finantare reprezinta suma de 3.386.749,92 lei (TVA inclus), la care se adauga suma de 373.972,36 lei (TVA inclus ) reprezentand Dotarile si suma de 116.640,16 lei  ( TVA inclus ) reprezentand Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj, rezultand un TOTAL de 3.877.362,44 lei (TVA inclus ).
Clauzele contractuale necesare a fi reechilibrate – Art. 3, Valoarea Contractului din contractul cu nr. 5985 din 27.08.2020, la valoarea eligibila de finantare insumand valoarea 22.734.721,10 lei (98% - *valoarea eligibila nerambursabila din FEDR + valoarea eligibila nerambursabila din bugetul local*) cu diferenta valorii obtinuta raportata la indicele de majorare 3.877.362,44 lei, rezultand 26.612.083,54 lei.
Luând în calcul:
Valoare neeligibilă a proiectului aprobată prin H.C.L. nr. 173 din 31 August 2022 10.292.870,55 lei inclusiv TVA și diferența valorii obținută de 3.877.362,44 lei (conf. aplicării OUG 44) , rezultă noua valoare neeligibilă a proiectului de 14.170.232,99 lei inclusiv TVA.   


Drept urmare contribuția proprie a UAT-ului Marghita se va micșora la valoarea de 
6.415.508,11 lei ( inclusiv TVA ), față de valoarea aprobată inițial prin  H.C.L. nr. 173 din 31 August 2022.  
Luând în considerare:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 13241/ 13.11.2023;
- Solicitarea de clarificare 20 cu nr. ADR NV 262290/ 08.11.2023, având nr. la primăria Marghita 13145/ 09.11.2023  ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 10 August 2018, pentru aprobarea proiectului „Centru Educațional Multifuncțional „Octavian Goga” și aprobarea cheltuielilor legate de acest proiect ;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 24 mai 2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
Solicit a se aproba: 
· Modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr.100 din 10.08.2018 , privind valoarea totală a proiectului, în cuantum de 26.621.984,47 lei (inclusiv TVA) ;
· Modificarea art. 3 Hotărârea de Consiliu Local nr.100 din 10.08.2018, aprobarea contribuției proprii în proiect a Municipiului Marghita, în cuantum de 532.413,59 lei (inclusiv TVA);

· Restul articolelor din Hotărârea de Consiliu Local nr.100 din 10.08.2022 rămân neschimbate.
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