 
[bookmark: _Hlk16087236]REFERAT DE APROBARE
a modificarii HCL nr. 147/19.05.2017
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea Gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin” si a cheltuielilor legate de proiect
    	
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin are in implementare proiectul cu titlul ”Reabilitarea Gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”,  in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Cladiri publice, prin contractul de  finantare nr. 1188, semnat in data de 28.02.2018. 
Pentru a putea finaliza lucrarile aferente obiectivului de investitii si pentru a putea pune in functiune centrala de incalzire pe gaz, este nevoie de realizarea racordului de gaz  pentru care nu au fost prinse, cheltuieli,  initial in bugetul proiectului.
Din cauza actualizarii acestor indici, este nevoie de o suplimentare cu 71.400 lei inclusiv TVA din categoria cheltuielilor neeligibile pentru acoperirea diferentei fata de devizul general al proiectului.
Valoarea totala eligibila a proiectului ramane aceeasi.
[bookmark: _Hlk5115770]Valoarea totala a proiectului creste la 3,895,456.99 lei inclusiv TVA. 
In acest sens  propunem modificarea  continutului art.2 si art 3. din HCL  147/19.05.2017, dupa cum urmeaza:

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea Gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”, în cuantum de 3,895,456.99 lei  (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect intr-un total de 2,167,256.89 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in suma de 2,131,987.5 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 35,269.39 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea Gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”.
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