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Nr. ............ din ............../2023
          VIZAT,








    
      Avizat Serv. Juridic



                    
       Prin raport de avizare nr……………





                          
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici și a devizului general
pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”

Pentru  proiectul ,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 111 804,   s-a semnat contractul de finanțare nr. 1188/28.02.2018 prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R./2016 - Axa prioritară 3, Prioritate de intervenţie 3.1. - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Lucrări de eficiență energetică pentru clădiri publice.

In urma procedurii de achiziție derulată, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 23020/24.07.2019 având ca obiect servicii de proiectare (PAC, PT, documentatii obtinere aviz ISU și acord ISC), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de reabilitare a grădiniței.

Avand in vedere:

· Ca pentru finalizarea obiectivului de investii este necesara realizarea racordului la reteaua de alimentare cu gaze existenta in zona , se impune suplimentarea bugetului actual cu suma de 60.000lei fara TVA
· HCL nr.331/15.12.2021    ,
· Se modifica valoarea investitiei dupa cum urmeaza:

· Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la 3.824.056,99 lei la 3.895.456,99   lei, rezultând o creștere  cu 71.400 lei  cu TVA
· Valoarea totală a investiției (INV)  fără TVA: de la 3.218.339,37 lei la 3.278.339,37lei  rezultând o creștere cu 60.000 lei fără TVA
din care :

· Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : de la 3.283.524,18 lei la 3.354.924,18 lei rezultând o creștere de 71.400 lei cu TVA
· Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: de la 2.759.264,01 lei la 2.819.264,01, rezultând o creștere de 60.000 lei fără TVA ,
ceea ce conduce implicit la modificarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aprobati prin HCL nr.331/15.12.2021 pentru obiectivul ,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin’’cod SMIS 111 804.

In conformitate cu prevederile:
· art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
· art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
· prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,
vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL a actualizarii indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general  pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin’’. Se ataseaza prezentului raport Anexa 1 cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici si Anexa 3 – Deviz general actualizat al obiectivului de investitii.
Directia de Dezvoltare Locala,

Director executiv,

Valcu Romulus

Sef Birou Investitii si Contracte Lucrari,
Guina Marin
ANEXA 1 la HCL nr. ………./………2023
Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului
,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin "
Proiectant: S.C. ACTIVIA S.R.L

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Faza de executie : Rest de executat
Amplasament: Judeţul Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada:Traian, nr. 279
  Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

  1. Valoarea totală (INV), lei cu TVA   /    lei fără TVA

                           3.824.056,99    lei
             3.218.339,37 lei

    Din care:

   Construcții montaj (C+M), lei cu TVA  /    lei fara TVA   

                          3.283.524,18 lei
               2.759.264,01 lei
2.Durata de realizare (luni):   26 luni

 3.Capacități (în unități fizice și valorice):

· Suprafata teren: 3573,00 mp

· Suprafata construita existenta la sol: 934,43 mp 

· Suprafata construita propusa la sol: 956,75 mp 

· Suprafata construita desfasurata existenta: 1868,86 mp 

· Suprafata  construita desfasurata propusa: 1903,55 mp 

 4.Indicatori specifici ai obiectivului:

	Indicatori prestabiliti de realizare
	

	Nr.

crt.
	Denumire indicator
	Unitate de masura
	Valoare tinta

	1
	Eficienta energetica:Scaderea consumului anual de energie primara al  cladirilor publice
	KWh/an
	 264,220.69

	2
	Reducerea gazelor cu efect de sera:Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera
	Echivalent tone de CO2
	      62.44


	                           Indicatori suplimentari de rezultat

	Nr.

crt.
	              Denumire indicator
	Unitate de masura
	Valoare

 tinta

	1
	Scaderea consumului anual de energie finala in cladirile publice(din surse neregenerabile) 
	      tep
	   14.00


	Indicatori suplimentari de realizare
	

	Nr.

crt.
	Denumire indicator
	Unitate de masura
	Valoare tinta

	1
	Scaderea consumului anual specific de energie primara(din surse neregenerabile) total, din care pentru incalzire/raciere kWh/mp/an
	kWh/mp/an
	135.25

	2
	Numarul cladirilor care beneficiaza de masuri de crestere a eficientei energetice
	buc
	  1.00

	3
	Scaderea consumului anual specific de energie primara(din surse neregenerabile) total
	kWh/mp/an
	177.53


Directia Dezvoltare Locala,
                                        Proiectant,
Director executiv,




S.C. Activia S.R.L.

Valcu Romulus
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