	[image: image1.png]



	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin

Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

	[image: image3.jpg]




	
	
	[image: image2.png]&
WA
24 9001
Qicetficetvto tons e o)

Nr_certificat:UIG 920








Nr. ......................din............./2023
REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 

pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”

Pentru  proiectul ,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin”, cod SMIS 111 804,   s-a semnat contractul de finanțare nr. 1188/28.02.2018 prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. P.O.R./2016 - Axa prioritară 3, Prioritate de intervenţie 3.1. - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Lucrări de eficiență energetică pentru clădiri publice.

In urma procedurii de achiziție derulată, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 23020/24.07.2019 având ca obiect servicii de proiectare (PAC, PT, documentatii obtinere aviz ISU și acord ISC), asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de reabilitare a grădiniței.

Avand in vedere:

· Ca pentru finalizarea obiectivului de investii este necesara realizarea racordului la reteaua de alimentare cu gaze naturale existenta in zona , se impune suplimentarea bugetului actual cu suma de 60.000lei fara TVA
· HCL nr.331/15.12.2021    ,
Se modifica valoarea investitiei dupa cum urmeaza:

· Valoarea totală a investiției (INV) cu TVA: de la 3.824.056,99 lei la 3.895.456,99   lei, rezultând o creștere  cu 71.400 lei  cu TVA
· Valoarea totală a investiției (INV)  fără TVA: de la 3.218.339,37 lei la 3.278.339,37lei  rezultând o creștere cu 60.000 lei fără TVA
din care :

· Valoare construcții montaj (C+M) cu TVA : de la 3.283.524,18 lei la 3.354.924,18 lei rezultând o creștere de 71.400 lei cu TVA
· Valoare construcții montaj (C+M) lei fără TVA: de la 2.759.264,01 lei la 2.819.264,01, rezultând o creștere de 60.000 lei fără TVA ,
ceea ce conduce implicit la modificarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aprobati prin HCL nr.331/15.12.2021 pentru obiectivul ,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin’’cod SMIS 111 804.


Tinand cont de :

· Raportul Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. ………………2023. , cu propuneri privind reluarea procedurii de aprobare a actualizarii indicatorilor tehnico- economici şi a Devizului general, prin aplicarea prevederilor  art. 7 alin (6) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 
        si

In conformitate cu prevederile:
· art. 7, alin (6) din H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
· art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
· prevederile art. 84, art.129, alin. (1) si alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d, art. 139, alin (1) și alin. (3), lit. a) și art. 196, alin (1), lit. a), din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/03.07.2019,
vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin HCL actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a Devizului general  pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitarea gradinitei nr. 19, Drobeta Turnu Severin’’. Se ataseaza prezentului raport Anexa 1cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici si Anexa 3 – Deviz general actualizat al obiectivului de investitii .
INITIATOR,
PRIMAR,
SCRECIU MARIUS VASILE
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