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[bookmark: _Hlk16087236]RAPORT DE SPECIALITATE
privind încadrarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Regele Mihai I”, ca nefinalizat in baza Ordonanței de Urgenta nr. 36 din 17 mai 2023, aprobarea prelungirii perioadei de implementare pana la 31.12.2024 si asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia

       UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin are in implementare proiectul cu titlul ”Parcare Park and Ride”,  in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investitii 10.1, Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, prin contractul de  finantare nr. 4694, semnat in data de 12.08.2019. 

       Obiectivul general al proiectului îl constituie constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie și a dotarii Scolii gimnaziale Regele Mihai I, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational. Proiectul Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale - Scoala gimnaziala Regele Mihai I vine in intampinarea obiectivelor stabilite prin: Programul Operational Regional 204-2020, Axa prioritara 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale. In vederea cresterii gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatatmantului obligatoriu este necesara cresterea calitatii infrastructurii prin reabilitare, modernizare si echiparea infrastructurii educationale. Proiectul Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale - Scoala gimnaziala Regele Mihai I contribuie la imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, a dotarii scolilor din municipiul Drobeta Turnu-Severin. Obiectivul general al proiectului asigura mentinerea elementelor structurale actuale sau imbunatatirea protectiei seismice, satisfacerea normelor tehnice actuale si au in vedere interventiile la elementele structurale si interventiile nestructurale. Acest obiectiv conduce la o infrastructura adecvata a unitatii de invatamant, previzionandu-se cresterea numarului de cursanti in urmatorii ani si asigura premisele cresterii capacitatii de scolarizare a unitatii de învățământ care face obiectul proiectului, determinând astfel îmbunatatirea conditiilor de acces la educatie. Interventiile in infrastructura Scolii gimanziale Regele Mihai I vor avea o influenta imediata la nivelul elevilor prin cresterea performantelor scolare, cat si pe termen lung, prin formarea unor caractere si personalitati care sa perceapa calitatea ca un proces constient, permanent, natural, reducand riscul de abandon scolar si parasire timpurie a scolii.



Expunere de motive:
	Având in vedere ca perioada de execuție a contractului de lucrari va expira la data de 31.12.2023, termen la care ar trebui finalizate toate activitatile proiectului conform Programului Operational Regional 2014-2020, iar constructorul va inainta situatia de plata finala foarte aproape de acest termen limita, exista riscul ca  receptia la terminarea lucrarilor sa nu poata fi efectuata cu incadrarea in acest termen.
 	O astfel de procedura poate dura intre 15 si 20 de zile, tinand cont de faptul ca dupa terminarea lucrarilor trebuie notificat Inspectoratul de Stat in Constructii si trebuie programata o data pentru receptie de comun acord in functie de disponibilitatea tuturor partilor implicate. Totodata in timpul receptiei pot fi constate de catre comisie, deficiente care vor trebui remediate in vederea acceptarii receptiei. Astfel, pentru a nu pierde finantarea acordata prin acest proiect, in baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privțnd stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 si in baza Instrucțiunii AMPOR 207 /31.10.2023  de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, propun încadrarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Regele Mihai I”, ca nefinalizat, aprobarea prelungirii perioadei de implementare pana la 31.12.2024 si asumarea implementării activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia.
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