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[bookmark: _Hlk16087236]RAPORT DE SPECIALITATE
privind incadrarea proiectului “Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor-Drobeta VELOCITY”, ca nefinalizat in baza Ordonantei de Urgenta nr. 36/2023


Scopul proiectului/obiectivul general consta in reducerea emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin,  prin dezvoltarea unui sistem alternativ de transport public, în scopul descongestionării traficului, al reducerii nivelului de poluare în zonele centrale, urmărind totodată creșterea calității vieții per ansamblu. Acest obiectiv isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta municipiile resedinta de judet si anume reducerea emisiilor de CO2 cu: 1,5%, pentru anul 2021 (anul estimat de finalizare a implementării proiectului), respectiv dezvoltarea unui sistem integrat de închiriere a bicicletelor pentru promovarea mobilității durabile, reducerea emisiilor GES, diminuarea poluării și a zgomotului urban in Municipiul Drobeta Turnu Severin.

Expunere de motive:
	Avand in vedere ca perioada de implementare a proiectului a fost necesara relocarea unui numar de 10 statii de biciclete, am fost in situatia de a suspenda contractul de servicii de furnizare echipamente pe perioada aprobarii actului aditional de relocare statiilor de biciclete. Contractul a fost reluat, dar in continuare exista riscul ca receptia echipamentelor sa nu poata fi realizata pana la data de 31.12.2023.	O astfel de procedura poate dura intre 15 si 20 de zile, tinand cont de faptul ca dupa terminarea montajului trebuie notificat Inspectoratul de Stat in Constructii si trebuie programata o data pentru receptie de comun acord in functie de disponibilitatea tuturor partilor implicate. Totodata in timpul receptiei pot fi constate de catre comisie, deficiente care vor trebui remediate in vederea acceptarii receptiei.
	Astfel, pentru a nu pierde finantarea acordata prin acest proiect, in baza ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 si in baza Instructiunii AMPOR 207 /31.10.2023  de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, propun incadrarea proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand statii automate de inchiriere a bicicletelor-Drobeta VELOCITY”, ca nefinalizat, aprobarea prelungirii perioadei de implementare pana la 31.12.2024 si asumarea implementarii activităților proiectului din fonduri proprii după data de 31.12.2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității acestuia.	
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