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     REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico – economici si a Devizului General  necesare realizarii obiectivului de investitii  ”Proiectare și execuție infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1000 elevi, sala sport, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente utilitati si organizare santier”


Având în vedere:
· Prevederile HCL nr. 31/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate,  indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii ”Proiectare și execuție infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1000 elevi, sala sport, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente utilitati si organizare santier”;
· Ulterior, obiectivul de investitii a fost promovat, Contractul de executie lucrari (proiectare si executie) nr. 25250/01.08.2019  (proiectare si executie) fiind atribuit urmare derularii unei licitatii deschise.  
· Prevederile HCL nr. 62/31.10.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii  ”Proiectare și execuție infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1000 elevi, sala sport, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente utilitati si organizare santier”
· [bookmark: _GoBack]Prevederile HCL nr. 34/31.05.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii  ”Proiectare și execuție infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1000 elevi, sala sport, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente utilitati si organizare santier”
·  Prevederile art. 7 alin 6) din H.G. nr. 907/2016 ,,În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico – economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”

Precizam ca obiectivul de investitii este finantat din fonduri nerambursabile, Program Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 10 - Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare, fonduri de la buget, avand in structura finantarii si o contributie proprie din bugetul local, conform CF Nr. 6210/2020.
	Conform Memoriului justificativ inaintat de catre proiectantul lucrarii, in procesul de finalizare a investitiei, sunt necesare executarea de lucrari suplimentare, ce majoreaza anumite articole din Capitolul 4 din Devizul general, astfel se impune majorarea valorii investitiei din Devizul general,  creindu-se premizele certificarii de catre Beneficiar a unor valori conforme cu situatia reala.  
	




	In contextul celor expuse, raportat la dispozitiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se impune reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai devizului general pentru obiectivul de investitii ”Proiectare și execuție infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1000 elevi, sala sport, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente utilitati si organizare santier”, dupa cum urmeaza:

[bookmark: bookmark7]Valoarea totala a investitiei (fara TVA):    		                      36.781.823,68 lei  
Din care C+M (fara TVA)	26.192.753,78 lei
Durata de realizare:	pana la 31.12.2023
          
		Față de cele arătate mai sus, va rugam să supuneti spre dezbatere și aprobare Consiliului Local,  actualizarea  devizului general si a noilor indicatorilor tehnico – economici pentru  obiectivul  de investitii ”Proiectare și execuție infiintare infrastructura scolara in comuna Chiajna, scoala primara si gimnaziala cu 1000 elevi, sala sport, amenajare incinta, imprejmuire, bransamente utilitati si organizare santier”.
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