         R O M Â N I A			 		 	              	                                       
JUDEŢUL HUNEDOARA 	       				             	              
   MUNICIPIUL BRAD	
       P R I M A R U L
   Nr. 238/11013/28.11.2023


R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk152138572]privind aprobarea etapizării proiectului ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul 
Hunedoara”, cod SMIS 118451


[bookmark: _Hlk151045359]Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1123/2017 a fost aprobat proiectul  ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara” finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 1 – Axa prioritară 3.1 - Sprijinirea tranziției către o economie și emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, având ca Obiectiv Specific eficientizarea energetică a imobilului Ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara, conform Contractului de finanțare nr. 3422/29.10.2018.
Lucrările de intervenție/acțiunile sprijinite în cadrul acestei priorități de investiție vizează:
- reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a imobilului Ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara prin:
- izolarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
- izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, izolarea termică a fațadei – parte opacă, prin implementarea sistemului de fațadă ventilată și respectiv înlocuirea învelitorii existente;
- eficientizarea instalației de încălzire prin montarea unui modul termic cu puterea termică instalată 215kW care asigură producerea energiei termice, montarea de corpuri de încălzire noi cu panouri din tablă ambutisată pentru reducerea pierderilor de căldură pe traseul de distribuție și montarea a de panouri solare termice pentru prepararea apei calde de consum în perioada sezonului cald;
- montarea de sisteme de climatizare pentru asigurarea calității aerului interior cu recuperatoare de energie de înaltă eficiență – 85 - 90%;
- reabilitarea instalației de iluminat aferentă clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente cu lămpi tip led, cu consum de energie redus și durată de viață ridicată;
- instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice. 
Având în vedere stadiul actual de derulare a execuţiei de lucrări, a celorlalte activităţi prevăzute în cadrul proiectului, precum şi prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, proiectul ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”, cod SMIS 118451 este eligibil pentru etapizare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027.
Prin prevederile Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 a Autorității de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 au fost stabilite acțiuni de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru proiectele care au fost declarate de către beneficiari nefinalizate sau etapizate și incluse corespunzător în Lista proiectelor nefinalizate respectiv Lista proiectelor etapizate.
În scopul aplicării acestei Instrucțiuni, pentru modificarea corespunzătoare a contractelor de finanțare a proiectelor nefinalizate/etapizate, este necesară aprobarea, prin  Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad, a implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Programului  Regional Vest 2021-2027. 
Perioada de implementare a etapei a II-a a proiectului  este de maxim 12 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.
[bookmark: _Hlk152138918]Valoarea totală a etapei a II-a a proiectului ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”,  cod SMIS 118451 este de 2.851.958,55 lei (inclusiv T.V.A.).
Contribuția  proprie a Municipiului Brad, aferentă etapei a II-a a proiectului, în valoare de 1.185.966,79 lei (inclusiv T.V.A.), din care:
 		a. -  cheltuieli neeligibile ale proiectului în valoare de 1.151.966,96 lei (inclusiv T.V.A.);
 		b. - contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei a II-a a proiectului (514.024,80 lei inclusiv T.V.A.), respectiv 33.999,83 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului.
De asemenea, în afara valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială care poate apărea pe durata implementării proiectului constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea etapizării proiectului ”Eficientizare energetica a imobilului ambulatoriu si dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”,  cod SMIS 118451 și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.     
Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Instrucţiunilor nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 - 2020 emisă de către  Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ale O.U.G. nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5241/2018 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. 1 – Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea proiectului ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”,  cod SMIS 118451, cu modificările şi completările ulterioare, ale Contractului de finanţare nr. 3422/29.10.2018 pentru proiectul ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”,  cod SMIS 118451 încheiat în urma Parteneriatului dintre Municipiul Brad, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.	



P R I M A R
Florin CAZACU


